## Лист1
№ п/п | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП/ основного мероприятия подпрограммы, мероприятия основного мероприятия/мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Принято бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.
[5 empty] | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
| Основное мероприятие 1.2.Субсидия на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению. | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 4747.3 | 0 | 0 | 0 | 3842.5 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 0
| Основное мероприятие 1.5. Актуализация схем водо-и теплоснабжения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения»
| Основное мероприятие 2.1.Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1854.149 | 0 | 0 | 0 | 1197.2101 | 0 | 0 | 0 | 697.2101 | 0
| Основное мероприятие 2.2.Содержание свободных территорий Сланцевского городского поселения | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.3.Содержание городского кладбища в п. Сосновка Сланцевского городского поселения | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 64.581 | 0
| Основное мероприятие 2.4.Содержание городского общественного туалета, расположенного по адресу г. Сланцы, ул. Ленина | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 532.8066 | 0 | 0 | 0 | 532.8066 | 0 | 0 | 0 | 249.8756 | 0
| Основное мероприятие 2.5. Канализация и очистка ливневых стоков | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 3291.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.7. Эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 2595.8 | 0 | 0 | 0 | 2435.5771 | 0 | 0 | 0 | 1417.3253 | 0
| Основное мероприятие 2.8. Уличное освещение | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 12665.511 | 0 | 0 | 0 | 12595.3895 | 0 | 0 | 0 | 7867.2292 | 0
| Основное мероприятие 2.9. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения Сланцевского городского | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.10. Озеленение территории Сланцевского городского поселения | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 6080 | 0 | 0 | 0 | 6080 | 0 | 0 | 0 | 2180.3268 | 0
3 | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»
| Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог и дорожных сооружений | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 43113.7 | 0 | 0 | 0 | 43113.7 | 0 | 0 | 0 | 26325.0014 | 0
| Основное мероприятие 3.3. Выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 405.606 | 0 | 0 | 0 | 405.606 | 0 | 0 | 0 | 86.9273 | 0