## раздел 1
Приложение 3
к постановлению Правительства
Ленинградской области
___________________________
Краткосрочный план реализации в 2019 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2019 году
№ п\п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего:
[12 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18
Сланцевский муниципальный район | [19 empty] | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование Сланцевское городское поселение | [19 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 17 | 1961 |  | кирпич | 3 | 2 | 973.1 | 973.1 | 667.3 | 43 | 2497851.3 | 0 | 0 | 0 | 2497851.3 | 2566.9009 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 21878.0991
2 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 45 | 1952 |  | Кирпич | 2 | 1 | 548.5 | 503.5 | 503.5 | 14 | 1488870.6 | 0 | 0 | 0 | 1488870.6 | 2714.4405 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 21730.5595
3 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 21 | 1951 |  | Кирпич | 2 | 3 | 1019.3 | 935.3 | 918.8 | 31 | 3015850.95 | 0 | 0 | 0 | 3015850.95 | 2958.7471 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 21486.2529
4 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 30 | [9 empty] | 11725377.6 | 0 | 0 | 0 | 11725377.6 | #DIV/0! | 24446 | 30.12.2020 | РО | 0
5 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 47 | 1952 |  | Кирпич | 2 | 2 | 537.32 | 355.39 | 308.59 | 16 | 2414990.55 | 0 | 0 | 0 | 2414990.55 | 4494.5108 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 19950.4892
6 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 1/1 | 1948 |  | Кирпич | 2 | 2 | 981.3 | 561.3 | 561.3 | 16 | 5671243.2 | 0 | 0 | 0 | 5671243.2 | 5779.3164 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 18665.6836
7 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 10 | 1950 |  | Кирпич | 2 | 2 | 518.49 | 337.4 | 337.4 | 5 | 450765 | 0 | 0 | 0 | 450765 | 869.3803 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 23575.6197
8 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 2 | 1951 |  | кирпич | 2 | 2 | 546 | 351 | 351 | 12 | 2515580.55 | 0 | 0 | 0 | 2515580.55 | 4607.2904 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 19837.7096
9 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 3 | 1951 |  | Кирпич | 2 | 2 | 540.94 | 354.98 | 354.98 | 25 | 6639915.45 | 0 | 0 | 0 | 6639915.45 | 12274.7725 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 12170.2275
10 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 6 | 1950 |  | Кирпич | 2 | 2 | 584.4 | 381.68 | 286.28 | 17 | 6513334.8 | 0 | 0 | 0 | 6513334.8 | 11145.3368 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 13299.6632
11 | Г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 5 | 1951 |  | Кирпич | 2 | 1 | 284.88 | 190.72 | 190.72 | 8 | 2376794.7 | 0 | 0 | 0 | 2376794.7 | 8343.1434 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 16101.8566
12 | Г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 7/2 | 1950 |  | Кирпич | 2 | 2 | 549.9 | 356.4 | 307.6 | 15 | 6808205.25 | 0 | 0 | 0 | 6808205.25 | 12380.8061 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 12064.1939
13 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 3 | 1952 |  | Кирпич | 2 | 1 | 284.8 | 183.5 | 41.3 | 21 | 3267521.25 | 0 | 0 | 0 | 3267521.25 | 11473.0381 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 12971.9619
14 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 5/2 | 1952 |  | Кирпич | 3 | 4 | 1741 | 1143.9 | 1143.9 | 74 | 5945156.7 | 0 | 0 | 0 | 5945156.7 | 3414.7942 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 21030.2058
15 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 7 | 1946 |  | Кирпич | 2 | 4 | 1127.2 | 719.7 | 719.7 | 48 | 9167401.95 | 0 | 0 | 0 | 9167401.95 | 8132.8974 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 16312.1026
16 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 9/2 | 1988 |  | кирпич | 8 | 2 | 5594.7 | 5594.7 | 1806.9 | 165 | 3983406 | 0 | 0 | 0 | 3983406 | 711.9964 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 23733.0036
17 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 3 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 | 942.3 | 611.04 | 492.74 | 44 | 2404664.85 | 0 | 0 | 0 | 2404664.85 | 2551.9101 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 21893.0899
18 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 6 | 1951 |  | Кирпич | 2 | 2 | 1489.2 | 834 | 773.62 | 39 | 2389176.3 | 0 | 0 | 0 | 2389176.3 |  |  | 30.12.2019 | РО | 0
19 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 8 | 1951 |  | Кирпич | 2 | 2 | 857 | 540 | 462.33 | 36 | 4835893.71 | 0 | 0 | 0 | 4835893.71 |  |  | 30.12.2019 | РО | 0
20 | Г. Сланцы, ул. Чкалова д.10 | 1951 |  | Кирпич | 2 | 2 | 551.4 | 354.7 | 354.7 | 13 | 6409900.35 | 0 | 0 | 0 | 6409900.35 | 11624.7739 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 12820.2261
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | х | 19671.73 | 15282.31 | 10582.66 | 642 | 90521901.06 | 0 | 0 | 0 | 90521901.06 | 4601.6238 | 24445 | x | x | 0 | 0 | 19843.3762
Итого по Сланцевскому муниципальному району |  | х | х | х | х | х | 19671.73 | 15282.31 | 10582.66 | 642 | 90521901.06 | 0 | 0 | 0 | 90521901.06 | 4601.6238 | x | x | x | 0 | 0 | #VALUE!
Осуществление строительного контроля | [10 empty] | 1934956.06 |  |  |  | 1934956.06 |  |  |  |  | 0 | 0
Итого по Сланцевскому району со строительным контролем | [14 empty] | 92456857.12 |  |  |  |  | -92456857.12 | -92456857.12
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
0
#REF!

## раздел 2
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2019 году
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе |  |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы(ФОНД) |  | комментарии Комитета | Комментарии по ПИРам от Фонда
|  |  | Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | Техническое освидетельствование
Подъезд
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |  | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Сланцевский муниципальный район
Муниципальное образование Сланцевское городское поселение
1 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 17 | 2497851.3 | 2497851.3 | 2497851.3 | [22 empty] | пир на подвал
2 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 45 | 1488870.6 | 1488870.6 |  | 1488870.6
3 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 21 | 3015850.95 | 3015850.95 |  | 3015850.95
4 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 30 | 11725377.6 | 4422211.2 | 4422211.2 | [7 empty] | 611.58 | 2571549.6 |  |  | 2883.9 | 4731616.8
5 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 47 | 2414990.55 | 2414990.55 |  | 2414990.55
6 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 1/1 | 5671243.2 | 4622061.15 | 1940616.3 | 2435641.95 | 245802.9 | [16 empty] | 1049182.05 |  |  |  | пир на крышу, фасад, подвал
7 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 10 | 450765 | 249471.6 |  |  | 249471.6 | [16 empty] | 201293.4
8 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 2 | 2515580.55 | 2203891.2 | 1921401.3 |  | 282489.9 | [16 empty] | 311689.35
9 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 3 | 6639915.45 | 5590733.4 | 2017476.3 | 3349466.4 | 223790.7 | [16 empty] | 1049182.05
10 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 6 | 6513334.8 | 5464152.75 | 1940616.3 | 3241046.55 | 282489.9 | [16 empty] | 1049182.05
11 | Г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 5 | 2376794.7 | 1696359 |  | 1457893.5 | 238465.5 | [16 empty] | 680435.7
12 | Г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 7/2 | 6808205.25 | 5759023.2 | 1940616.3 | 3080998.2 | 737408.7 | [16 empty] | 1049182.05
13 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 3 | 3267521.25 | 2587085.55 | 893448.15 | 1499196.3 | 194441.1 | [16 empty] | 680435.7
14 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 5/2 | 5945156.7 | 5945156.7 |  | 5945156.7
15 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 7 | 9167401.95 | 7380727.2 | 2978127.6 | 3910993.8 | 491605.8 | [16 empty] | 1786674.75
16 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 9/2 | 3983406 | 0 | [8 empty] | 989 | 3983406
17 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 3 | 2404664.85 | 2404664.85 |  | 2404664.85
18 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 6 | 2389176.3 | 2389176.3 |  | 2389176.3
19 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 8 | 4835893.71 | 3683318.1 |  | 3349466.4 | 333851.7 | [16 empty] | 1049182.05 | 103393.56
20 | Г. Сланцы, ул. Чкалова д.10 | 6409900.35 | 5360718.3 | 1921401.3 | 2988066.9 | 451250.1 | [16 empty] | 1049182.05 |  |  |  | пир на крышу и фасад
Итого по муниципальному образованию |  | 90521901.06 | 69176313.9 | 22473766.05 | 42971479.95 | 3731067.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600.58 | 6554955.6 | 0 | 0 | 2883.9 | 4731616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9955621.2 | 103393.56 | 1934956.0605
Итого по Сланцевскому муниципальному району |  | 90521901.06 | 69176313.9 | 22473766.05 | 42971479.95 | 3731067.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600.58 | 6554955.6 | 0 | 0 | 2883.9 | 4731616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9955621.2 | 103393.56 | 1934956.0605
Осуществление строительного контроля |  | 1934956.06 | [22 empty] | #REF!
Итого по Сланцевскому муниципальному образованию со строительным контролем |  | 92456857.12
Note on AA410: Автор: инженерка вкл. по смр!