УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Сланцевского муниципального района

от 12.12.2018 № 1666-п

(приложение)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ

муниципального предприятия муниципального образования Сланцевское городское поселение «Комбинат коммунальных предприятий» и муниципального предприятия «Городская управляющая жилищная компания» муниципального образования Сланцевское городское поселение в форме присоединения

| № п/п | мероприятие | срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации | в течении 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | Директор МП «ККП» И.о. директора МП «ГУЖК» |
| 2. | Уведомление кредиторов и размещение публикации в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятии решения о реорганизации | не позднее 30-ти дней с даты принятия решения о реорганизации | Директор МП «ККП» И.о. директора МП «ГУЖК» |
| 3. | Публикация в СМИ, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц уведомления о реорганизации юридических лиц путем присоединения от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц | после внесения записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации (дважды с периодичностью раз в месяц) | Директор МП «ККП» |
| 4. | Уведомление кредиторов о принятии решения о начале реорганизации | в течение 5-ти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | Директор МП «ККП» И.о. директора МП «ГУЖК» |
| 5. | Ознакомление работников с постановлением о реорганизации. Уведомление работников реорганизуемых предприятий о начале процедуры реорганизации путем присоединения | в соответствии с действующим трудовым законодательством не менее чем за 2 месяца | Директор МП «ККП» И.о. директора МП «ГУЖК» |
| 6. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МП «ГУЖК» | до 01 апреля 2019 года | И.о. директора МП «ГУЖК» |
| 7. | Составление передаточного акта и согласование его с администрацией муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области | до 01 апреля 2019 года | И.о. директора МП «ГУЖК» |
| 8. | Обеспечение подготовки и сдачи в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинградской области документов для внесения записи о прекращении деятельности МП «ГУЖК» | в срок не более 10 дней после согласования и подписания передаточного акта | И.о. директора МП «ГУЖК» |
| 9. | Подготовка в установленном порядке структуры и штатной численности реорганизованного предприятия | на момент прекращения деятельности МП «ГУЖК» | Директор МП «ККП» |