## Лист2
Приложение № 2 к Программе
ПЛАН
реализации мероприятий муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации |  | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения на 2016-2018 годы» |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 301482.2816 | 0 | 187295.5768 | 1600 | 112586.7049 | 0
[5 empty] | 2017 | 164837.392 | 0 | 52461.025 | 6285 | 106091.367 | 0
[5 empty] | 2018 | 138760.1915 | 0 | 45735.6514 | 0 | 93024.5401 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 605079.8652 | 0 | 285492.2531 | 7885 | 311702.612 | 0
Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 7573 | 0 | 0 | 0 | 7573 | 0
[5 empty] | 2017 | 8078.187 | 0 | 0 | 0 | 8078.187 | 0
[5 empty] | 2018 | 4747.3 | 0 | 0 | 0 | 4747.3 | 0
Основное мероприятие 1.1. Помощь пострадавшим при пожаре |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2017 | 2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
[5 empty] | 2017 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
Основное мероприятие 1.2. Субсидия на возмещение части затрат МП "ККП" при оказании банных услуг населению |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 7458 | 0 | 0 | 0 | 7458 | 0
[5 empty] | 2017 | 7555 | 0 | 0 | 0 | 7555 | 0
[5 empty] | 2018 | 4547.3 | 0 | 0 | 0 | 4547.3 | 0
Основное мероприятие 1.3. Разработка схемы газоснабжения и газификации муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 513.187 | 0 | 0 | 0 | 513.187 | 0
Основное мероприятие 1.4.Ремонт устройств, оборудования водопроводных и канализационных систем, другие расходы, осуществляемые в этих целях |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
Основное мероприятие 1.5. Актуализация схем водо-и теплоснабжения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 2018 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 20398.4869 | 0 | 0 | 0 | 20398.4869 | 0
Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения» |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 67486.0472 | 0 | 30392.5726 | 1600 | 35493.4746 | 0
[5 empty] | 2017 | 45089.5711 | 0 | 0 | 3988.3373 | 41101.2338 | 0
[5 empty] | 2018 | 27501.2231 | 0 | 0 | 0 | 27501.2231 | 0
Основное мероприятие 2.1. Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 2294.815 | 0 | 0 | 0 | 2294.815 | 0
[5 empty] | 2017 | 910 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0
[5 empty] | 2018 | 1854.149 | 0 | 0 | 0 | 1854.149 | 0
Основное мероприятие 2.2. Содержание свободных территорий Сланцевского городского поселения |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 1128.5 | 0 | 0 | 0 | 1128.5 | 0
[5 empty] | 2017 | 1053.108 | 0 | 0 | 0 | 1053.108 | 0
[5 empty] | 2018 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0
Основное мероприятие 2.3. Содержание городского кладбища в п. Сосновка Сланцевского городского поселения |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 985 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0
[5 empty] | 2017 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
[5 empty] | 2018 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
Основное мероприятие 2.4. Содержание гороского общественного туалета, расположенного по адресу г. Сланцы, ул. Ленина, в т.ч. выполнение работ по ремонту системы водоснабжения здания городского туалета |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 622.721 | 0 | 0 | 0 | 622.721 | 0
[5 empty] | 2017 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0
[5 empty] | 2018 | 532.8066 | 0 | 0 | 0 | 532.8066 | 0
Основное мероприятие 2.5. Канализация и очистка ливневых стоков |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 10098.1279 | 0 | 0 | 0 | 10098.1279 | 0
[5 empty] | 2017 | 16375.74 | 0 | 0 | 0 | 16375.74 | 0
[5 empty] | 2018 | 3291.9565 | 0 | 0 | 0 | 3291.9565 | 0
Основное мероприятие 2.6. Техническое обслуживание и содержание канализационной насосной станции ливневых стоков |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 909.2498 | 0 | 0 | 0 | 909.2498 | 0
[5 empty] | 2017 | 413.8 | 0 | 0 | 0 | 413.8 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.7. Эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 1992.098 | 0 | 0 | 0 | 1992.098 | 0
[5 empty] | 2017 | 2143.3683 | 0 | 0 | 0 | 2143.3683 | 0
[5 empty] | 2018 | 2595.8 | 0 | 0 | 0 | 2595.8 | 0
Основное мероприятие 2.8. Уличное освещение |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 12550 | 0 | 0 | 0 | 12550 | 0
[5 empty] | 2017 | 12566.3131 | 0 | 0 | 0 | 12566.3131 | 0
[5 empty] | 2018 | 12665.511 | 0 | 0 | 0 | 12665.511 | 0
Основное мероприятие 2.9. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения Сланцевского городского поселения |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 299.93 | 0 | 0 | 0 | 299.93 | 0
[5 empty] | 2017 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.10. Озеленение территории Сланцевского городского поселения |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 2606.6729 | 0 | 0 | 0 | 2606.6729 | 0
[5 empty] | 2017 | 1488.2133 | 0 | 0 | 0 | 1488.2133 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.11. Содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города (прочие мероприятия по благоустройству территории Сланцевского городского поселения) |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 905.982 | 0 | 0 | 0 | 905.982 | 0
[5 empty] | 2017 | 903.8912 | 0 | 0 | 0 | 903.8912 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.12. Обустройство остановочных павильонов |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
[5 empty] | 2017 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Основное мероприятие 2.13. Приобретение и установка осветительного оборудования для мемориала братская могила воинов советской армии, погибших в годы ВОВ 1941-1945 «Северная окраина» |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 496.013 | 0 | 0 | 0 | 496.013 | 0
Основное мероприятие 2.14 Обустройство и ремонт пешеходных дорожек |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 464.365 | 0 | 0 | 0 | 464.365 | 0
Основное мероприятие 2.15. Расходы на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области, всего: |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2017 | 2016 | 31992.5726 | 0 | 30392.5726 | 1600 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 3988.3373 | 0 | 0 | 3988.3373 | 0 | 0
2.15.1. Приобретение и установка светоотражающих элементов на опоры уличного освещения |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 215.496 | 0 | 215.496 | 0 | 0 | 0
2.15.2. Благоустройство территории СГП (работы по озеленению) |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 206 | 2016 | 2016 | 2089.5655 | 0 | 2089.5655 | 0 | 0 | 0
2.15.3. Благоустройство территорий улиц, площадей, территорий рекреационного назначения с их санитарной очисткой |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 1133.027 | 0 | 1133.027 | 0 | 0 | 0
2.15.4. Окраска малой архитектурной формы «Въездной знак Сланцы» |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0
2.15.5. Благоустройство парковой зоны у берега р. Плюсса, благоустройство площадки ул. Кирова, д. 53, ремонт железобетонных колонн, расположенных на Кингисеппском шоссе |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 16949.954 | 0 | 16949.954 | 0 | 0 | 0
2.15.6. Приобретение и установка осветительного оборудования для системы уличного освещения Сланцевского городского поселения на участках ул. Кирова (от ул. Леина до ул. Партизанская) и на ул. Ленина (от ул. Кирова до Комсомольского шоссе) |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 6285.3067 | 0 | 6285.3067 | 0 | 0 | 0
2.15.7. Благоустройство территории МКУК ГДК |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 1957.553 | 0 | 1957.553 | 0 | 0 | 0
2.15.8. Приобретение и установка остановочных павильонов |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 419.996 | 0 | 0 | 419.996 | 0 | 0
2.15.9. Приобретение и установка урн |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 205.6952 | 0 | 0 | 205.6952 | 0 | 0
2.15.10. Приобретение установка скамеек |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 424.3087 | 0 | 0 | 424.3087 | 0 | 0
2.15.11. Приобретения и установка конструкций озеленения |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 1035.455 | 0 | 585.255 | 450.2 | 0 | 0
2.15.12. Приобретение навесных цветочниц |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 99.8001 | 0 | 0 | 99.8001 | 0 | 0
2.15.13 Устройство дорожки в парке за магазином "Муравей" |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 733.2595 | 0 | 733.2595 | 0 | 0 | 0
2.15.14 Приобретение и установка урн, скамеек |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 148.1558 | 0 | 148.1558 | 0 | 0 | 0
2.15.15 Ремонт пешеходного тротуара у здания МОУ "Сланцевская СОШ №3" |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2017 | 2017 | 1110.3214 | 0 | 0 | 1110.3214 | 0 | 0
2.15.16 Озеленение |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 1088.5151 | 0 | 0 | 1088.5151 | 0 | 0
2.15.17 Уборка несанкционированных свалок |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 990 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0
2.15.18 Установка автобусных павильонов |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0
2.15.19 Обслуживание и содержаниесетей уличного освещения |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 702.5008 | 0 | 0 | 702.5008 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.16. Ремонт и содержание системы ливневой канализации |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2018 | 2017 | 4276.8 | 0 | 0 | 0 | 4276.8 | 0
[5 empty] | 2018 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Основное мероприятие 2.17. Озеленение территории, содержание ссвободных территорий, содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города (прочие мероприятия по благоустройству) |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 2018 | 6080 | 0 | 0 | 0 | 6080 | 0
Основное мероприятие 2.18. Разработка дизайн-проекта благоустройства территории |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
Итого по подпрограмме 2 | [5 empty] | 140076.8414 | 0 | 30392.5726 | 5588.3373 | 104095.9315 | 0
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 49376.0021 | 0 | 0 | 0 | 49376.0021 | 0
[5 empty] | 2017 | 46447.5294 | 0 | 0 | 0 | 46447.5294 | 0
[5 empty] | 2018 | 43519.306 | 0 | 0 | 0 | 43519.306 | 0
Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог и дорожных сооружений |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 44205.3 | 0 | 0 | 0 | 44205.3 | 0
[5 empty] | 2017 | 40199.1337 | 0 | 0 | 0 | 40199.1337 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2. Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 1629.1 | 0 | 0 | 0 | 1629.1 | 0
[5 empty] | 2017 | 1718.26 | 0 | 0 | 0 | 1718.26 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.3. Выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
[5 empty] | 2017 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0
[5 empty] | 2018 | 405.606 | 0 | 0 | 0 | 405.606 | 0
Основное мероприятие 3.4. Внесение изменений в Проект организации дорожного движения на территории МО Сланцевское городское поселение |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 266 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0
Основное мероприятие 3.5. Установка дорожных знаков на территории Сланцевского городского поселения в соответствии с Проектом организации дорожного движения |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2017 | 2016 | 1943.859 | 0 | 0 | 0 | 1943.859 | 0
[5 empty] | 2017 | 3935.1357 | 0 | 0 | 0 | 3935.1357 | 0
Основное мероприятие 3.6. Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2017 | 2016 | 831.7431 | 0 | 0 | 0 | 831.7431 | 0
[5 empty] | 2017 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Основное мероприятие 3.7.Разработка проекта автобусной остановки |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Основное мероприятие 3.8. Содержание дорог и дорожных сооружений, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка технических средств организации дорожного движения. |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 2018 | 43113.7 | 0 | 0 | 0 | 43113.7 | 0
Итого по подпрограмме 3 | [5 empty] | 139342.8376 | 0 | 0 | 0 | 139342.8376 | 0
Подпрограмма 4 «Развитие части территории Сланцевского городского поселения» |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 1258.9643 | 0 | 1150.79 | 0 | 108.1744 | 0
[5 empty] | 2017 | 1265.88 | 0 | 1150.8 | 0 | 115.08 | 0
[5 empty] | 2018 | 4810.88 | 0 | 4340.8 | 0 | 470.08 | 0
Основное мероприятие 4.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Сланцевского городского поселения, с асфальтобетонным и грунтовым покрытием |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 1258.9643 | 0 | 1150.79 | 0 | 108.1744 | 0
[5 empty] | 2017 | 1265.88 | 0 | 1150.8 | 0 | 115.08 | 0
[5 empty] | 2018 | 4810.88 | 0 | 4340.8 | 0 | 470.08 | 0
Из них по объектам:
4.1.1. Ремонт автодороги - проезд по поселку Шахта № 3 |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 1258.9743 | 0 | 1150.8 | 0 | 108.1744 | 0
4.1.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия на ул. Дорожная (участок от ПК4+19 до ПК7+84) в г. Сланцы Ленинградской области |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 3545 | 0 | 3190 | 0 | 355 | 0
4.1.3 Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Сиженская в д. Сижно |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 1265.88 | 0 | 1150.8 | 0 | 115.08 | 0
Итого по подпрограмме 4 | [5 empty] | 7335.7244 | 0 | 6642.39 | 0 | 693.3343 | 0
Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов» |  | Отделт ЖКХ, транспрта и инфраструктуры,Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 142816.634 | 0 | 128056.0992 | 0 | 14760.5348 | 0
[5 empty] | 2017 | 9351.86 | 0 | 4976.3 | 2296.6627 | 2078.8973 | 0
[5 empty] | 2018 | 34046.607 | 0 | 25065.187 | 0 | 8981.42 | 0
|  | Отдел ЖКХ, танспрта и инфраструктуры, Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 138869.1712 | 0 | 128056.0992 | 0 | 10813.0721 | 0
Основное мероприятие 5.1 Ремонт дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО: |  |  |  |  | 2017 | 8901.8227 | 0 | 4976.3 | 2296.6627 | 1628.86 | 0
[5 empty] | 2018 | 33261.687 | 0 | 25065.187 | 0 | 8196.5 | 0
Из них:
5.1.1. Капитальный ремонт и Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения к проведению Дня образования Ленинградской области, ВСЕГО: |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 32850.4242 | 0 | 32850.4242 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2296.6627 | 0 | 0 | 2296.6627 | 0 | 0
из них по объектам:
5.1.1.1. Ремонт тротуара от больничного городка взрослая поликлиника) до моста через реку Кушелка |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 757.0322 | 0 | 757.0322 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2. Обустройство и ремонт парковочных мест и тротуаров |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 868.6627 | 0 | 0 | 868.6627 | 0 | 0
5.1.1.3. Обустройство автобусных остановок, установка автобусных павильонов, обустройство остановочной площадки |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 1428 | 0 | 0 | 1428 | 0 | 0
5.1.2. Капитальный ремонт и Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения, ВСЕГО: |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 2951.8963 | 0 | 2173.6 | 0 | 778.2963 | 0
|  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 6401.624 | 0 | 4976.3 | 0 | 1425.324 | 0
|  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 3909.2731 | 0 | 3430.6 | 0 | 478.6731 | 0
В том числе по объектам:
5.1.2.1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения ул. Привокзальная в г. Сланцы Ленинградской области (L = 0,4 км., S = 2806 м²) |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 2951.8963 | 0 | 2173.6 | 0 | 778.2963 | 0
5.1.2.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на улице Ленина (участок от Кировского моста до перекрестка с Комсомольским шоссе) в г. Сланцы Ленинградской области (L = 0,144 км., S = 1 480 м2) |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 1506.085 | 0 | 746 | 0 | 760.085 | 0
|  |  | 2017 | 2018 | 2018 | 746 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0
5.1.2.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на улице Дорожная (участок от ПК0+0 до ПК0+90) в г. Сланцы Ленинградской области (L = 0,090 км., S = 1 250 м2) |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 1308.582 | 0 | 969.8 | 0 | 338.782 | 0
|  |  | 2017 | 2018 | 2018 | 969.8 | 0 | 969.8 | 0 | 0 | 0
5.1.2.4. Ремонт асфальтобетонного покрытия - улицы 1 Мая |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 3586.957 | 0 | 3260.5 | 0 | 326.457 | 0
5.1.2.5. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Дорожная (участок от ПК1+59,7 до ПК4+19) в г. Сланцы Ленинградской области (L = 0,2593 км., S = 1 970 м2) |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2193.4731 | 0 | 1714.8 | 0 | 478.6731 | 0
5.1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характеристикам, ВСЕГО: |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 103066.8507 | 0 | 93032.075 | 0 | 10034.7757 | 0
|  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 23544.587 | 0 | 21634.587 | 0 | 1910 | 0
из них по объектам:
5.1.3.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения ул. Дзержинского в г. Сланцы Ленинградской области (L = 0,99 км., S = 6178 м²) |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 7282.6866 | 0 | 6554.4 | 0 | 728.2866 | 0
5.1.3.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения ул. Жуковского в г. Сланцы Ленинградской области (L = 0,74 км., S = 5648м²) |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 6037.4988 | 0 | 5433.748 | 0 | 603.7508 | 0
5.1.3.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина (от ул. Кирова до Спортивного магазина) в г. Сланцы Ленинградской области (L = 0,38 км., S = 4932 м²) |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 3539.5055 | 0 | 3185.5 | 0 | 354.0055 | 0
5.1.3.4. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина (от ул. Кирова до Кировского моста) в г. Сланцы Ленинградской области (L = 0,577 км., S = 8027 м²) |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 8228.2414 | 0 | 7394.221 | 0 | 834.0204 | 0
5.1.3.5. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения по ул. Спортивная в г. Сланцы Ленинградской области (L = 0,605 км., S = 5073 м²) |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 4015.9036 | 0 | 3614 | 0 | 401.9036 | 0
5.1.3.6. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения по ул. Максима Горького (от ул. Кирова до ул. Спортивная) в г. Сланцы Ленинградской области (L = 0,27 км., S = 2541 м²) |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2823.6349 | 0 | 2541.271 | 0 | 282.3639 | 0
5.1.3.7. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Гагарина (от вокзала до ул. Кирова) в г. Сланцы Ленинградской области (L = 1.0221 км., S = 16018 м²) |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 21581.3211 | 0 | 19423.1 | 0 | 2158.2211 | 0
5.1.3.8. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Кирова (от больницы до ул. Ленина) в г. Сланцы Ленинградской области (L = 0,5891 км., S = 10742 м²) |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 11660.7881 | 0 | 10494.7 | 0 | 1166.0881 | 0
5.1.3.9. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на Объезд (от ул. Ленина до моста через р. Кушелка) в г. Сланцы Ленинградской области (L = 0,7208 км., S = 4700 м²) |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 5659.753 | 0 | 5093.7 | 0 | 566.053 | 0
5.1.3.10. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на пр. Молодежный (включая участок по ул. Ленина от ул. Шахтерской Славы до пр. Молодежный) в г. Сланцы Ленинградской области (L = 1,6362 км., S = 13050 м²) |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 13303.7331 | 0 | 11973.3 | 0 | 1330.4331 | 0
5.1.3.11.Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения Объездная дорога у вокзала через сквер в г. Сланцы Ленинградской области (L = 0,1311 км., S = 840 м²) |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 980.5844 | 0 | 882 | 0 | 98.5844 | 0
5.1.3.12. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на улице Баранова (от ул. Кирова до АТП) в г. Сланцы Ленинградской области (L = 0,462 км., S = 5030 м²) |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 4359.6223 | 0 | 3923 | 0 | 436.6223 | 0
5.1.3.13. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Партизанская в г. Сланцы Ленинградской области (L = 0,667 км., S = 6048 м²) |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 7919.9413 | 0 | 7127.9 | 0 | 792.0413 | 0
5.1.3.14. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значенияул. Кирова (участок от ул. Ленина до ул. Партизанская) в г. сланцы Ленинградской области |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 23544.587 | 0 | 21634.587 | 0 | 1910 | 0
Основное мероприятие 5.2. Обустройство и ремонт парковочных мест |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 918.5278 | 0 | 0 | 0 | 918.5278 | 0
|  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 50.0373 | 0 | 0 | 0 | 50.0373 | 0
Основное мероприятие 5.3. Проведение экспертизы проектно - сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 2023.9 | 0 | 0 | 0 | 2023.9 | 0
|  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
|  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 784.92 | 0 | 0 | 0 | 784.92 | 0
Основное мероприятие 5.4. Укладка тротуарной плитки |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 805.035 | 0 | 0 | 0 | 805.035 | 0
|  |  |  | 2017 | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Основное мероприятие 5.5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
|  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 5 | [5 empty] | 186215.101 | 0 | 158097.5862 | 2296.6627 | 25820.8521 | 0
Подпрограмма 6 «Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция наружных инженерных сетей и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры» |  | Отдел ЖКХ, транспорта инфраструктуры,Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 32971.634 | 0 | 27696.115 | 0 | 5275.519 | 0
[5 empty] | 2017 | 54604.3646 | 0 | 46333.925 | 0 | 8270.4396 | 0
[5 empty] | 2018 | 24134.8754 | 0 | 16329.6644 | 0 | 7805.211 | 0
Основное мероприятие 6.1. Капитальный ремонт аварийного участка водопроводной сети протяженностью 300 п.м.ул. Спортивная на участке от жилого д. № 19 до жилого д. № 6 |  | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 3980 | 0 | 3582 | 0 | 398 | 0
Основное мероприятие 6.2. Капитальный ремонт аварийного участка водопроводной сети протяженностью 70 п.м. ул. Кирова от жилого д. № 51/2 до жилого д. № 53 |  | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 1300 | 0 | 1170 | 0 | 130 | 0
Основное мероприятие 6.3. Капитальный ремонт сетей водопровода протяженностью 3 100 п.м.д. Б. Поля |  | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 32550 | 0 | 29295 | 0 | 3255 | 0
Основное мероприятие 6.4. Капитальный ремонт аварийного участка водопроводной сети протяженностью 400 п.м.ул. Ленина от жилого д. № 19а до жилого д. № 19 в по ул. Грибоедова |  | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 4300 | 0 | 3870 | 0 | 430 | 0
Основное мероприятие 6.5. Капитальный ремонт аварийного участка водовода протяженностью 1340 п.м.от Сланцевского шоссе до ул. Ломоносова жилого д. №1 |  | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 23919 | 0 | 21527.1 | 0 | 2391.9 | 0
Основное мероприятие 6.6. Капитальный ремонт аварийного участка водопроводной сети протяженностью 530 п.м.ул. Ломоносова (на участке от жилого дома № 1 до жилого дома № 23) |  | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 7500 | 0 | 6750 | 0 | 750 | 0
Основное мероприятие 6.7. Замена насосного оборудования на станции 1 подъема -3ед. станция ВОС, правый берег р. Плюсса. |  | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 13500 | 0 | 12150 | 0 | 1350 | 0
Основное мероприятие 6.8. Капитальный ремонт коллектора протяженностью 910 п.м. д. Б. Поля от КНС № 5 до КОС Б. Поля |  | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 8210 | 0 | 7389 | 0 | 821 | 0
Основное мероприятие 6.9. Капитальный ремонт канализационных сетей и коллектора протяженностью 890 п.м. промплощадка шахты им. Кирова, ул. Комсомольское шоссе |  | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 15600 | 0 | 14040 | 0 | 1560 | 0
Основное мероприятие 6.10. Реконструкция ПНС ул. Кирова д.53 |  | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 2018 | 1500 | 0 | 1350 | 0 | 150 | 0
Основное мероприятие 6.11. Капитальный ремонт участка аварийного водопровода по адресу: г. Сланцы, ул. Малопольская протяженностью 150 п.м. |  | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 2018 | 850 | 0 | 765 | 0 | 85 | 0
Основное мероприятие 6.12. Ремонт участка аварийного водопровода по адресу: г. Сланцы, ул. Новосельская протяженностью 175 п.м. |  | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 2018 | 1150 | 0 | 1035 | 0 | 115 | 0
Основное мероприятие 6.13. Капитальный ремонт водовода протяженностью 1452 п.м.от ул. Вокзальная до ВНС № 1 (станция Бурводы) |  | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 2018 | 38150 | 0 | 34335 | 0 | 3815 | 0
Основное мероприятие 6.14. Капитальный ремонт скорых фильтров - 6 шт. станция ВОС, правый берег р. Плюсса. |  | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 2018 | 18000 | 0 | 16200 | 0 | 1800 | 0
Основное мероприятие 6.15. Реконструкция КОС д. Б. Поля |  | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 2018 | 50000 | 0 | 45000 | 0 | 5000 | 0
Основное мероприятие 6.16. Капитальный ремонт канализационной сети протяженностью 2200 п.м. ул. Ломоносова от КНС № 1 до жилого дома № 65 |  | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 2018 | 38920 | 0 | 35028 | 0 | 3892 | 0
Основное мероприятие 6.17. Капитальный ремонт участка канализационной сети протяженностью 48 п.м.ул. Ш. Славы д.8 |  | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 2018 | 703 | 0 | 632.7 | 0 | 70.3 | 0
Основное мероприятие 6.18. Замена магистральной теплотрассы от ТК 105 до ТК 110 по ул. Ломоносова протяженностью 1232 п.м., ду, 200 мм. |  | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 16270 | 0 | 14643 | 0 | 1627 | 0
Основное мероприятие 6.19. Замена магистральной теплотрассы от ТК 110 до ТК 121 по ул. Ломоносова протяженностью 1166, ду, 200 мм. |  | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 2018 | 16800 | 0 | 15120 | 0 | 1680 | 0
Основное мероприятие 6.1. Ремонт и строительство водопроводных и канализационных сетей |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 30620.073 | 0 | 27556.263 | 0 | 3063.81 | 0
|  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 22746.965 | 0 | 17261.602 | 0 | 5485.363 | 0
|  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 1730.5204 | 0 | 1109.6694 | 0 | 620.851 | 0
из них по объектам:
6.1.1. Замена запорно - регулирующей арматуры на главном городском водоводе Ду 700 мм (перекресток ул. Кирова — ул. Ленина); г. Сланцы |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2161.963 | 0 | 1945.764 | 0 | 216.199 | 0
6.1.2. Ремонт водопроводной сети по ул. Кирова (в районе жилого дома № 53), г. Сланцы |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 17354.1321 | 0 | 15618.717 | 0 | 1735.4151 | 0
6.1.3. Ремонт водопроводных сетей по ул. Гагарина д. 2-4, ул. Кирова, д. 52 (территория ГБУЗ ЛО «Сланцевская межрайонная больница»), ул. Спортивная, ул. М. Горького, ул. Банковская, пер. Трестовский, ул. Ленина в г. Сланцы Ленинградской области |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 11101.98 | 0 | 9991.782 | 0 | 1110.198 | 0
|  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 1110.2 | 0 | 0 | 0 | 1110.2 | 0
6.1.4. Ремонт (замена) аварийного насосного оборудования: марки 300Д станции 1-го подъема в количестве 1ед. с обвязкой, марки 400Д-90 станции 2-го подъема в количестве 1 ед. с обвязкой на участке ВОС, расположенном по адресу: Гостицкая волость, правый берег р. Плюсса |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 5355.68 | 0 | 4820.112 | 0 | 535.568 | 0
6.1.5. Ремонт (замена) аварийного насосного оборудования: марки СД 250/22,5 в количестве 1 ед. с обвязкой, марки СД 450/22,5 в количестве 1 ед. с обвязкой на канализационной насосной станции №1, расположенной по адресу: ЛО, г. Сланцы, ул. Ломоносова, в районе дома №1 |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 620.032 | 0 | 558.029 | 0 | 62.003 | 0
6.1.6. Замена (ремонт) запорно-регулирующей арматуры Ду 400 мм на территории Сланцевского городского поселения (4 штуки) |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2270 | 0 | 2043 | 0 | 227 | 0
6.1.7. Замена (ремонт) запорно-регулирующей арматуры Ду 500 мм на территории Сланцевского городского поселения (6 шт.) |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 5500 | 0 | 4950 | 0 | 550 | 0
6.1.8. Замена (ремонт) запорно-регулирующей арматуры Ду 800 мм на территории Сланцевского городского поселения (2 шт.) |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2800 | 0 | 2520 | 0 | 280 | 0
6.1.9. Ремонт (замена) аварийного насоса марки ФГ 144/46 в количестве 1 ед. с обвязкой на канализационной насосной станции №7, расположенной по адресу: г. Сланцы, ул. Ленина, в районе дома №18 |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 311.92 | 0 | 280.728 | 0 | 31.192 | 0
6.1.10. Ремонт канализационных сетей по ул. Док д. 7б, 7в, 7г г. Сланцы |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0
|  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 620.851 | 0 | 0 | 0 | 620.851 | 0
6.1.11. Ремонт скважины подводящих коммуникаций в дер. Б. Поля |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2089.733 | 0 | 2089.733 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 6.2. Проведение проектно-изыскательских работ: |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 1532.4906 | 0 | 139.852 | 0 | 1392.6386 | 0
[5 empty] | 2017 | 5189.8521 | 0 | 5000 | 0 | 189.8521 | 0
|  | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1. Газопроводы распределительные; |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 199.7286 | 0 | 0 | 0 | 199.7286 | 0
|  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  | 2016 | 2017 | 2016 | 239.852 | 0 | 139.852 | 0 | 100 | 0
[5 empty] | 2017 | 189.8521 | 0 | 0 | 0 | 189.8521 | 0
6.2.3.Реконструкция КНС и хозфекальной канализации |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2017 | 2016 | 1092.91 | 0 | 0 | 0 | 1092.91 | 0
[5 empty] | 2017 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 6.3. Строительство газопроводов: |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2018 | 2017 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
[5 empty] | 2018 | 3615 | 0 | 0 | 0 | 3615 | 0
6.22.1. Распределительный по ул. Красная |  | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 6000 | 0 | 5220 | 0 | 780 | 0
Основное мероприятие 6.4. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 100.46 | 0 | 0 | 0 | 100.46 | 0
Основное мероприятие 6.5. Проведение экспертизы проектно-сметной документации: |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2017 | 2016 | 689.2704 | 0 | 0 | 0 | 689.2704 | 0
[5 empty] | 2017 | 110.1479 | 0 | 0 | 0 | 110.1479 | 0
[5 empty] | 2018 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
6.5.1. Газопроводы распределительные |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2018 | 2016 | 69.2704 | 0 | 0 | 0 | 69.2704 | 0
[5 empty] | 2018 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
6.5.2. Водопроводные сети |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 87.2657 | 0 | 0 | 0 | 87.2657 | 0
6.5.3. Инженерная и транспортная инфраструктура |  |  | 2016 | 2017 | 2016 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0
[5 empty] | 2017 | 22.8823 | 0 | 0 | 0 | 22.8823 | 0
Основное мероприятие 6.6. Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет и разработка проектов планировки и межевание территорий |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 129.8 | 0 | 0 | 0 | 129.8 | 0
|  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 0
6.6.1. Водопроводные сети |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 129.8 | 0 | 0 | 0 | 129.8 | 0
6.6.2.Инженерная и транспортная инфраструктура |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 0
Основное мероприятие 6.7. Ремонт и строительство систем теплоснабжения |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального район | 2017 | 2018 | 2017 | 26207.3996 | 0 | 24072.323 | 0 | 2135.0766 | 0
[5 empty] | 2018 | 18340.395 | 0 | 15219.995 | 0 | 3120.4 | 0
Итого по подпрограмме 6 | [5 empty] | 111710.8739 | 0 | 90359.7044 | 0 | 21351.1695 | 0