## Раздел 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области от 02.10.2019 № 1448-п (Приложение 1)
Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сланцевского городского поселения Ленинградской области
Раздел I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020-2022 годах
№ п\п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | [5 empty] | всего:
[10 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб.
Муниципальное образование Сланцевское городское поселение
1 | Г. Сланцы, пер. Пионерский, д. 3 | 1947 |  | кирпич | 2 |  | 279.9 | 9 | 242223.89 |  |  |  | 242223.89 | 2022-12-30 | РО
2 | Г. Сланцы, пер. Пионерский, д. 4 | 1947 |  | кирпич | 2 |  | 280.5 | 20 | 711464.39 |  |  |  | 711464.39 | 2022-12-30 | РО
3 | Г. Сланцы, пер. Пионерский, д. 5 | 1947 |  | кирпич | 2 |  | 274.6 | 11 | 748552.12 |  |  |  | 748552.12 | 2022-12-30 | РО
4 | Г. Сланцы, пер. Пионерский, д. 6 | 1947 |  | кирпич | 2 |  | 276.9 | 9 | 278789.32 |  |  |  | 278789.32 | 2022-12-30 | РО
5 | Г. Сланцы, пер. Пионерский, д. 7 | 1947 |  | кирпич | 2 |  | 220.1 | 14 | 609238.25 |  |  |  | 609238.25 | 2022-12-30 | РО
6 | Г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 4 | 1945 |  | кирпич | 2 |  | 1021.6 | 36 | 3796979.04 |  |  |  | 3796979.04 | 2022-12-30 | РО
7 | Г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 5 | 1947 |  | кирпич | 2 |  | 1000.5 | 75 | 673673.48 |  |  |  | 673673.48 | 2022-12-30 | РО
8 | Г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 11 | [7 empty] | 235222 |  |  |  | 235222 | 2022-12-30 | РО
9 | Г. Сланцы, пер. Профсоюзный, д. 4 | 1948 |  | кирпич | 2 |  | 225.6 | 9 | 549169.19 |  |  |  | 549169.19 | 2022-12-30 | РО
10 | Г. Сланцы, пер. Профсоюзный, д. 5 | 1948 |  | кирпич | 2 |  | 225.6 | 9 | 549169.19 |  |  |  | 549169.19 | 2022-12-30 | РО
11 | Г. Сланцы, пер. Профсоюзный, д. 6 | 1948 |  | кирпич | 2 |  | 225.6 | 4 | 548318.76 |  |  |  | 548318.76 | 2022-12-30 | РО
12 | Г. Сланцы, пер. Профсоюзный, д. 7 | 1948 |  | кирпич | 2 |  | 225.6 | 7 | 549169.19 |  |  |  | 549169.19 | 2022-12-30 | РО
13 | Г. Сланцы, пер. Речной, д. 4 | 1947 | [6 empty] | 130000 |  |  |  | 130000 | 2022-12-30 | РО
14 | Г. Сланцы, пер. Трестовский, д. 4/5 | 1948 |  | кирпич | 2 |  | 1093.9 | 53 | 105271.66 |  |  |  | 105271.66 | 2022-12-30 | РО
15 | Г. Сланцы, просп. Молодежный, д. 17 | 1990 |  | панельный | 5 |  | 6058.2 | 243 | 601157.56 |  |  |  | 601157.56 | 2022-12-30 | РО
16 | Шахта N 3 поселок, 2-я линия, д.3 | 1950 |  | кирпич | 2 |  | 390.3 | 12 | 756961.27 |  |  |  | 756961.27 | 2022-12-30 | РО
17 | Шахта N 3 поселок, 2-я линия, д.5 | 1950 |  | кирпич | 2 |  | 392.3 | 9 | 783892.03 |  |  |  | 783892.03 | 2022-12-30 | РО
18 | Г. Сланцы, ул. Банковская, д. 7 | 1947 |  | кирпич | 2 |  | 1089.9 | 56 | 219816.46 |  |  |  | 219816.46 | 2022-12-30 | РО
19 | Г. Сланцы, ул. Баранова, д. 10 | 1965 |  | кирпич | 5 |  | 3364.2 | 162 | 3046949.52 |  |  |  | 3046949.52 | 2022-12-30 | РО
20 | Г. Сланцы, ул. Баранова, д. 6 | 1965 |  | кирпич | 5 |  | 3308.7 | 149 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2022-12-30 | РО
21 | Г. Сланцы, ул. Баранова, д. 6а | 1968 |  | кирпич | 5 |  | 3356.5 | 152 | 199232.96 |  |  |  | 199232.96 | 2022-12-30 | РО
22 | Г. Сланцы, ул. Баранова, д. 8 | 1965 |  | кирпич | 5 |  | 3689.5 | 143 | 1753898.83 |  |  |  | 1753898.83 | 2022-12-30 | РО
23 | Г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 12 | 1963 |  | кирпич | 4 |  | 1289.8 | 48 | 287261 |  |  |  | 287261 | 2022-12-30 | РО
24 | Г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 6 | 1958 |  | кирпич | 2 |  | 638.53 | 17 | 287261 |  |  |  | 287261 | 2022-12-30 | РО
25 | Г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 7 | 1956 |  | кирпич | 2 |  | 776.1 | 37 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2022-12-30 | РО
26 | Г. Сланцы, ул. Дзержинского, д. 28 | 1951 |  | кирпич | 2 |  | 390.9 | 20 | 773686.68 |  |  |  | 773686.68 | 2022-12-30 | РО
27 | Г. Сланцы, ул. Дзержинского, д. 30 | 1951 |  | кирпич | 2 |  | 374 | 16 | 747021.96 |  |  |  | 747021.96 | 2022-12-30 | РО
28 | Г. Сланцы, ул. Дзержинского, д. 5 | 1952 |  | кирпич | 2 |  | 387 | 21 | 172146.61 |  |  |  | 172146.61 | 2022-12-30 | РО
29 | Г. Сланцы, ул. Дзержинского, д. 6 | 1952 |  | кирпич | 2 |  | 620.5 | 37 | 778834.57 |  |  |  | 778834.57 | 2022-12-30 | РО
30 | Г. Сланцы, ул. Дзержинского, д. 7 | 1952 |  | кирпич | 2 |  | 610.4 | 30 | 196712.69 |  |  |  | 196712.69 | 2022-12-30 | РО
31 | Г. Сланцы, ул. Жуковского, д. 3а | 1960 |  | кирпич | 3 |  | 1484.5 | 59 | 182039 |  |  |  | 182039 | 2022-12-30 | РО
32 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 1/12 | 1966 |  | кирпич | 5 |  | 2674.8 | 150 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2022-12-30 | РО
33 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 12а | 1977 |  | кирпич | 5 |  | 4217.8 | 157 | 2100604.26 |  |  |  | 2100604.26 | 2022-12-30 | РО
34 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 14 | 1972 |  | кирпич | 5 |  | 3332.3 | 237 | 274862.41 |  |  |  | 274862.41 | 2022-12-30 | РО
35 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 17 | 1961 |  | кирпич | 3 |  | 973 | 37 | 608969.06 |  |  |  | 608969.06 | 2022-12-30 | РО
36 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 21 | 1951 |  | кирпич | 2 |  | 1019.3 | 29 | 229908.31 |  |  |  | 229908.31 | 2022-12-30 | РО
37 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 22 | 1937 |  | кирпич | 4 |  | 2494.83 | 86 | 1299062.03 |  |  |  | 1299062.03 | 2022-12-30 | РО
38 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 25 | 1957 |  | кирпич | 2 |  | 1069 | 27 | 271927.03 |  |  |  | 271927.03 | 2022-12-30 | РО
39 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 27/11 | 1961 |  | кирпич | 3 |  | 1219.2 | 55 | 1673292.13 |  |  |  | 1673292.13 | 2022-12-30 | РО
40 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 30 | 1978 |  | кирпич | 9 |  | 4579.6 | 110 | 644724.34 |  |  |  | 644724.34 | 2022-12-30 | РО
41 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 31 | 1952 |  | кирпич | 2 |  | 494.3 | 8 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2022-12-30 | РО
42 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 37 | 1950 |  | кирпич | 2 |  | 485.3 | 18 | 92890.79 |  |  |  | 92890.79 | 2022-12-30 | РО
43 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 39 | 1951 |  | кирпич | 2 |  | 822.7 | 23 | 100214.81 |  |  |  | 100214.81 | 2022-12-30 | РО
44 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 40/12 | 1948 |  | кирпич |  |  |  |  | 130000 |  |  |  | 130000 | 2022-12-30 | РО
45 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 41 | 1951 |  | кирпич | 2 |  | 505.5 | 10 | 99092.76 |  |  |  | 99092.76 | 2022-12-30 | РО
46 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 43 | 1951 |  | кирпич | 2 |  | 863.9 | 14 | 100162.7 |  |  |  | 100162.7 | 2022-12-30 | РО
47 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 45 | 1952 |  | кирпич | 2 |  | 548.5 | 16 | 207245.77 |  |  |  | 207245.77 | 2022-12-30 | РО
48 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 47 | 1952 |  | кирпич | 2 |  | 512.2 | 16 | 233384.37 |  |  |  | 233384.37 | 2022-12-30 | РО
49 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 51 корпус 2 | 1974 |  | кирпич | 5 |  | 4963.2 | 184 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2022-12-30 | РО
50 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 1/1 | 1948 |  | кирпич | 2 |  | 553.5 | 14 | 99028.38 |  |  |  | 99028.38 | 2022-12-30 | РО
51 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 10 | 1950 |  | кирпич | 2 |  | 511.4 | 5 | 106963.26 |  |  |  | 106963.26 | 2022-12-30 | РО
52 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 12 | 1950 |  | кирпич | 2 |  | 1181.7 | 42 | 136376.46 |  |  |  | 136376.46 | 2022-12-30 | РО
53 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 2 | 1951 |  | кирпич | 2 |  | 598.3 | 13 | 99560.09 |  |  |  | 99560.09 | 2022-12-30 | РО
54 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 3 | 1951 |  | кирпич | 2 |  | 581.2 | 29 | 110929.98 |  |  |  | 110929.98 | 2022-12-30 | РО
55 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 4 | 1950 |  | кирпич |  |  |  |  | 130000 |  |  |  | 130000 | 2022-12-30 | РО
56 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 6 | 1950 |  | кирпич | 2 |  | 537.3 | 16 | 101674.27 |  |  |  | 101674.27 | 2022-12-30 | РО
57 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 7 | 1951 |  | кирпич | 2 |  | 536.7 | 12 | 1943162.57 |  |  |  | 1943162.57 | 2022-12-30 | РО
58 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 9 | 1950 | [6 empty] | 130000 |  |  |  | 130000 | 2022-12-30 | РО
59 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 11 | 1949 |  | кирпич | 2 |  | 763.2 | 46 | 776457.27 |  |  |  | 776457.27 | 2022-12-30 | РО
60 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 14 | 1951 |  | кирпич | 2 |  | 399.3 | 16 | 219940.9 |  |  |  | 219940.9 | 2022-12-30 | РО
61 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 17 | 1947 |  | кирпич | 2 |  | 746.2 | 38 | 918215.59 |  |  |  | 918215.59 | 2022-12-30 | РО
62 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 18 | 1951 |  | кирпич | 2 |  | 239.4 | 22 | 493401.95 |  |  |  | 493401.95 | 2022-12-30 | РО
63 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 19 | 1947 |  | кирпич | 2 |  | 777.6 | 41 | 963403.03 |  |  |  | 963403.03 | 2022-12-30 | РО
64 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 21 | 1949 |  | кирпич | 2 |  | 783.4 | 36 | 870606.5 |  |  |  | 870606.5 | 2022-12-30 | РО
65 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 22 | 1951 |  | кирпич | 2 |  | 604.7 | 28 | 746259.65 |  |  |  | 746259.65 | 2022-12-30 | РО
66 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 23/2 | 1949 |  | кирпич | 2 |  | 283 | 13 | 463689.76 |  |  |  | 463689.76 | 2022-12-30 | РО
67 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 24/17 | 1951 |  | кирпич | 2 |  | 619.8 | 39 | 724381.45 |  |  |  | 724381.45 | 2022-12-30 | РО
68 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 26/28 | 1950 |  | кирпич | 2 |  | 601.9 | 35 | 751689.49 |  |  |  | 751689.49 | 2022-12-30 | РО
69 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 27 | 1947 |  | кирпич | 2 |  | 268.8 | 10 | 709962.84 |  |  |  | 709962.84 | 2022-12-30 | РО
70 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 29 | 1948 |  | кирпич | 2 |  | 285.8 | 12 | 631095.41 |  |  |  | 631095.41 | 2022-12-30 | РО
71 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 31 | 1949 |  | кирпич | 2 |  | 623.6 | 27 | 751636.17 |  |  |  | 751636.17 | 2022-12-30 | РО
72 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 37 | 1949 |  | кирпич | 2 |  | 287.8 | 6 | 175822.57 |  |  |  | 175822.57 | 2022-12-30 | РО
73 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 41/10 | 1950 |  | кирпич | 2 |  | 289.1 | 8 | 648104.31 |  |  |  | 648104.31 | 2022-12-30 | РО
74 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 49 | 1948 |  | кирпич | 3 |  | 753.7 | 8 | 815990.4 |  |  |  | 815990.4 | 2022-12-30 | РО
75 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 5 | 1949 |  | кирпич | 4 |  | 692.3 | 26 | 780267.67 |  |  |  | 780267.67 | 2022-12-30 | РО
76 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 7 | 1949 |  | кирпич | 5 |  | 692.3 | 34 | 812021.2 |  |  |  | 812021.2 | 2022-12-30 | РО
77 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 9 | 1947 |  | кирпич | 6 |  | 794.9 | 54 | 854175.57 |  |  |  | 854175.57 | 2022-12-30 | РО
78 | Г. Сланцы, ул. Максима Горького, д. 1/11 | 1946 |  | кирпич | 3 |  | 2750.3 | 76 | 160500.28 |  |  |  | 160500.28 | 2022-12-30 | РО
79 | Г. Сланцы, ул. Максима Горького, д. 5/9 | 1946 |  | кирпич | 2 |  | 2084.1 | 43 | 105625.08 |  |  |  | 105625.08 | 2022-12-30 | РО
80 | Г. Сланцы, ул. Максима Горького, д. 6 | 1952 | [6 empty] | 130000 |  |  |  | 130000 | 2022-12-30 | РО
81 | Г. Сланцы, ул. Маяковского, д. 7 | 1950 |  | кирпич | 2 |  | 618.6 | 34 | 216878.59 |  |  |  | 216878.59 | 2022-12-30 | РО
82 | Г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 21 | 1966 |  | кирпич | 2 |  | 3474.4 | 90 | 1258107.41 |  |  |  | 1258107.41 | 2022-12-30 | СС
83 | Г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 27 | 1965 |  | кирпич | 5 |  | 6307.7 | 242 | 323053.63 |  |  |  | 323053.63 | 2022-12-30 | РО
84 | Г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 5 | 1951 |  | кирпич | 2 |  | 280.1 | 7 | 183723.71 |  |  |  | 183723.71 | 2022-12-30 | РО
85 | Г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 7/2 | 1950 |  | кирпич | 2 |  | 556.1 | 17 | 110048.5 |  |  |  | 110048.5 | 2022-12-30 | РО
86 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 11 | 1947 |  | кирпич | 2 |  | 229.5 | 15 | 632369.81 |  |  |  | 632369.81 | 2022-12-30 | РО
87 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 13 | 1952 |  | кирпич | 2 |  | 602 | 37 | 196261.02 |  |  |  | 196261.02 | 2022-12-30 | РО
88 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 17/18 | 1950 |  | кирпич | 2 |  | 617 | 43 | 200520.74 |  |  |  | 200520.74 | 2022-12-30 | РО
89 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 19 | 1952 |  | кирпич | 2 |  | 387.1 | 17 | 214743.47 |  |  |  | 214743.47 | 2022-12-30 | РО
90 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 20 | 1952 |  | кирпич | 2 |  | 400.8 | 14 | 208535.23 |  |  |  | 208535.23 | 2022-12-30 | РО
91 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 21 | 1952 |  | кирпич | 2 |  | 381.1 | 21 | 159975.3 |  |  |  | 159975.3 | 2022-12-30 | РО
92 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 22 | 1952 |  | кирпич | 2 |  | 302.1 | 22 | 214663.9 |  |  |  | 214663.9 | 2022-12-30 | РО
93 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 23 | 1952 |  | кирпич | 2 |  | 388.1 | 14 | 218667.41 |  |  |  | 218667.41 | 2022-12-30 | РО
94 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 24 | 1952 |  | кирпич | 2 |  | 403.3 | 15 | 214982.27 |  |  |  | 214982.27 | 2022-12-30 | РО
95 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 5 | 1951 |  | кирпич | 2 |  | 613.4 | 24 | 208446.82 |  |  |  | 208446.82 | 2022-12-30 | РО
96 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 7 | 1952 |  | кирпич | 2 |  | 386.5 | 13 | 216160.24 |  |  |  | 216160.24 | 2022-12-30 | РО
97 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 9 | 1952 |  | кирпич | 2 |  | 611.7 | 21 | 196216.74 |  |  |  | 196216.74 | 2022-12-30 | РО
98 | Г. Сланцы, ул. Свободы, д. 6 | 1948 |  | кирпич | 2 |  | 765.8 | 28 | 575359.44 |  |  |  | 575359.44 | 2022-12-30 | РО
99 | Г. Сланцы, ул. Свободы, д. 8/40 | 1949 |  | кирпич | 2 |  | 787.7 | 46 | 227566.81 |  |  |  | 227566.81 | 2022-12-30 | РО
100 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 21 | 1946 |  | кирпич | 2 |  | 2097 | 46 | 227201.26 |  |  |  | 227201.26 | 2022-12-30 | РО
101 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 3 | 1952 |  | кирпич | 2 |  | 284.8 | 17 | 86977.93 |  |  |  | 86977.93 | 2022-12-30 | РО
102 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 5/2 | 1952 |  | кирпич | 2 |  | 1689.9 | 73 | 141800.18 |  |  |  | 141800.18 | 2022-12-30 | РО
103 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 7 | 1946 |  | кирпич | 2 |  | 1103.9 | 55 | 124792.12 |  |  |  | 124792.12 | 2022-12-30 | РО
104 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 9/2 | 1988 |  | кирпич | 9 |  | 3394 | 180 | 1926139.9 |  |  |  | 1926139.9 | 2022-12-30 | РО
105 | Г. Сланцы, ул. Чайковского, д. 4 | 1951 |  | кирпич | 2 |  | 375.8 | 20 | 1183924.37 |  |  |  | 1183924.37 | 2022-12-30 | РО
106 | Г. Сланцы, ул. Чайковского, д. 5 | 1952 |  | кирпич | 2 |  | 370.3 | 20 | 708959.35 |  |  |  | 708959.35 | 2022-12-30 | РО
107 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 1 | 1962 |  | кирпич | 3 |  | 960.4 | 46 | 272456.08 |  |  |  | 272456.08 | 2022-12-30 | РО
108 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 10 | 1951 |  | кирпич | 2 |  | 55.9 | 14 | 1083815.33 |  |  |  | 1083815.33 | 2022-12-30 | РО
109 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 3 | 1961 |  | кирпич | 3 |  | 941.6 | 44 | 122509.01 |  |  |  | 122509.01 | 2022-12-30 | РО
110 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 4 | 1951 |  | кирпич | 2 |  | 732.5 | 34 | 735325.36 |  |  |  | 735325.36 | 2022-12-30 | РО
111 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 5 | 1961 |  | кирпич | 2 |  | 636.8 | 32 | 228521.69 |  |  |  | 228521.69 | 2022-12-30 | РО
112 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 6 | 1951 |  | кирпич | 2 |  | 735.2 | 43 | 242289.1 |  |  |  | 242289.1 | 2022-12-30 | РО
113 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 8 | 1951 |  | кирпич | 2 |  | 650.1 | 50 | 498946.79 |  |  |  | 498946.79 | 2022-12-30 | РО
Итого по муниципальному образованию | [6 empty] | 116329.66 | 4787 | 58898664.34 | 0 | 0 | -52670.66 | 58951335
Строительный контроль | [8 empty] | 191434.45 |  |  |  | 191434.45
Итого со строительным контролем | [8 empty] | 59090098.79 |  |  |  | 59142769.45

## 2020
Раздел II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020 году
Расшифровка ПИР
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе |  |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы(ФОНД) | [6 empty] | крыша | подвал | фасад
|  |  | Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | Техническое освидетельствование
[18 empty] | Подъезд |  |  |  |  | ВО | ТС | ХВС, ГВС | ГВС | Электрика
Муниципальное образование Сланцевское городское поселение
1 | г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 4 | 3431050.8 | 3431050.8 |  | 3431050.8 | [18 empty] | 106352.3 |  | 116780.94 | 142795
2 | г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 11 | 130000 | 0 | [18 empty] | 130000
3 | г. Сланцы, ул. Баранова, д. 10 | 2815579.2 | 2815579.2 | 2815579.2 | [23 empty] | 231370.32
4 | г. Сланцы, ул. Кирова, д. 27/11 | 1224735.6 | 1224735.6 | 1224735.6 | [20 empty] | 143780.14 |  | 171898.18 | 132878.21
5 | г. Сланцы, ул. Ленина, д. 7 | 1604169.6 | 1604169.6 |  | 1604169.6 | [18 empty] | 103815.05 |  | 109210.75 | 125967.17
Итого по муниципальному образованию |  | 9205535.2 | 9075535.2 | 4040314.8 | 5035220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000
Осуществление строительного контроля |  | 191434.45
Итого со строительным контролем |  | 9396969.65

## 2021
Раздел III. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году
Расшифровка ПИР
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе |  |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Подъезд | Ремонт фундамента |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы(ФОНД) | [6 empty] | крыша | подвал | фасад
|  |  | Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | Техническое освидетельствование
[23 empty] | ВО | ТС | ХВС, ГВС | ГВС | Электрика
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |  | куб.м. | руб. | руб.
Муниципальное образование Сланцевское городское поселение
1 | Г. Сланцы, просп. Молодежный, д. 17 | 105222 | 0 | [8 empty] | 13 | 105222 | [14 empty] | 495935.56
2 | Г. Сланцы, пер. Пионерский, д. 3 | 242223.89 | 0 | [18 empty] | 242223.89 |  |  |  |  | 82319.89 | 159904
3 | Г. Сланцы, пер. Пионерский, д. 4 | 711464.39 | 0 | [18 empty] | 711464.39 |  |  |  |  | 92072.78 | 175265.44 |  | 444126.17 |  | 129.21
4 | Г. Сланцы, пер. Пионерский, д. 5 | 748552.12 | 0 | [18 empty] | 748552.12 |  |  |  |  | 97858.82 | 184378.81 |  | 466314.49 |  | 136.8
5 | Г. Сланцы, пер. Пионерский, д. 6 | 278789.32 | 0 | [18 empty] | 278789.32 |  |  |  |  | 96519.71 | 182269.61
6 | Г. Сланцы, пер. Пионерский, д. 7 | 609238.25 | 0 | [18 empty] | 609238.25 |  |  |  |  | 76124.54 | 150145.93 |  | 382967.78 |  | 132.75
7 | Г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 4 | 365928.24 | 0 | [18 empty] | 365928.24 | 106352.3 |  | 116780.94 | 142795
8 | Г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 5 | 673673.48 | 0 | [18 empty] | 673673.48 | 108230.2 | [6 empty] | 565443.28
9 | Г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 11 | 105222 | 0 | [8 empty] | 13 | 105222
10 | Г. Сланцы, пер. Профсоюзный, д. 4 | 549169.19 | 0 | [18 empty] | 549169.19 | [5 empty] | 148681.42 |  | 400487.77
11 | Г. Сланцы, пер. Профсоюзный, д. 5 | 549169.19 | 0 | [18 empty] | 549169.19 | [5 empty] | 148681.42 |  | 400487.77
12 | Г. Сланцы, пер. Профсоюзный, д. 6 | 548318.76 | 0 | [18 empty] | 548318.76 | [5 empty] | 148442.64 |  | 399876.12
13 | Г. Сланцы, пер. Профсоюзный, д. 7 | 549169.19 | 0 | [18 empty] | 549169.19 | [5 empty] | 148681.42 |  | 400487.77
14 | Г. Сланцы, пер. Речной, д. 4 | 130000 | 0 | [18 empty] | 130000
15 | Г. Сланцы, пер. Трестовский, д. 4/5 | 105271.66 | 0 | [18 empty] | 105271.66 | 105271.66
16 | Г. Сланцы, просп. Молодежный, д. 17 | 495935.56 | 0 | [18 empty] | 495935.56 | [5 empty] | 495935.56
17 | Шахта N 3 поселок, 2-я линия, д.3 | 756961.27 | 0 | [18 empty] | 756961.27 | [5 empty] | 207022.98 |  | 549938.29
18 | Шахта N 3 поселок, 2-я линия, д.5 | 783892.03 | 0 | [18 empty] | 783892.03 | [5 empty] | 214584.3 |  | 569307.73
19 | Г. Сланцы, ул. Банковская, д. 7 | 219816.46 | 0 | [18 empty] | 219816.46 | 105228.88 | 114587.58
20 | Г. Сланцы, ул. Баранова, д. 10 | 231370.32 | 0 | [18 empty] | 231370.32 |  |  |  |  | 231370.32
21 | Г. Сланцы, ул. Баранова, д. 6 | 130000 | 0 | [18 empty] | 130000
22 | Г. Сланцы, ул. Баранова, д. 6а | 199232.96 | 0 | [18 empty] | 199232.96 |  |  |  |  | 199232.96
23 | Г. Сланцы, ул. Баранова, д. 8 | 1753898.83 | 393267 | 393267 | [17 empty] | 1360631.83 |  |  |  |  | 200617.22 |  |  | 1160014.61
24 | Г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 12 | 105222 | 0 | [8 empty] | 13 | 105222 | [18 empty] | 245
25 | Г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 6 | 105222 | 0 | [8 empty] | 13 | 105222 | [18 empty] | 239.98
26 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 17 | 343629 | 0 | [10 empty] | 13 | 343629 | [8 empty] | 122951.76 |  | 142388.3
27 | Г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 7 | 130000 | 0 | [18 empty] | 130000
28 | Г. Сланцы, ул. Дзержинского, д. 28 | 773686.68 | 0 | [18 empty] | 773686.68 | [5 empty] | 211718.95 |  | 561967.73
29 | Г. Сланцы, ул. Дзержинского, д. 30 | 747021.96 | 0 | [18 empty] | 747021.96 | [5 empty] | 204117.83 |  | 542904.13
30 | Г. Сланцы, ул. Дзержинского, д. 5 | 172146.61 | 0 | [18 empty] | 172146.61 | [5 empty] | 172146.61
31 | Г. Сланцы, ул. Дзержинского, д. 6 | 778834.57 | 0 | [18 empty] | 778834.57 | [5 empty] | 212513.71 |  | 566320.86
32 | Г. Сланцы, ул. Дзержинского, д. 7 | 196712.69 | 0 | [18 empty] | 196712.69 | [5 empty] | 196712.69
33 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 1/12 | 130000 | 0 | [18 empty] | 130000
34 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 12а | 2100604.26 | 0 | [18 empty] | 2100604.26 | [5 empty] | 488692.14 |  | 1611912.12
35 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 14 | 274862.41 | 0 | [18 empty] | 274862.41 |  |  |  |  | 274862.41
36 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 17 | 265340.06 | 0 | [18 empty] | 265340.06 |  | 122951.76 |  | 142388.3
37 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 21 | 229908.31 | 0 | [18 empty] | 229908.31 | 109634.3 |  | 120274.01
38 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 22 | 1299062.03 | 0 | [18 empty] | 1299062.03 |  | 182370.19 |  |  | 186065.54 | 353776.88 |  | 576849.42 |  | 624.44
39 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 25 | 271927.03 | 0 | [18 empty] | 271927.03 |  | 129831.11 |  | 142095.92
40 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 27/11 | 448556.53 | 0 | [18 empty] | 448556.53 |  | 143780.14 |  | 171898.18 | 132878.21
41 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 30 | 644724.34 | 0 | [18 empty] | 644724.34 |  | 287020.3 |  | 357704.04
42 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 31 | 130000 | 0 | [18 empty] | 130000
43 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 37 | 92890.79 | 0 | [18 empty] | 92890.79 | 92890.79
44 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 39 | 100214.81 | 0 | [18 empty] | 100214.81 | 100214.81
45 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 40/12 | 130000 | 0 | [18 empty] | 130000
46 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 41 | 99092.76 | 0 | [18 empty] | 99092.76 | 99092.76
47 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 43 | 100162.7 | 0 | [18 empty] | 100162.7 | 100162.7
48 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 45 | 207245.77 | 0 | [18 empty] | 207245.77 | 100981.67 |  | 106264.1
49 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 47 | 233384.37 | 0 | [18 empty] | 233384.37 | 113794.85 |  | 119589.52
50 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 51 корпус 2 | 130000 | 0 | [18 empty] | 130000
51 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 1/1 | 99028.38 | 0 | [18 empty] | 99028.38 | 99028.38
52 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 10 | 106963.26 | 0 | [18 empty] | 106963.26 | 106963.26
53 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 12 | 136376.46 | 0 | [18 empty] | 136376.46 | 136376.46
54 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 2 | 99560.09 | 0 | [18 empty] | 99560.09 | 99560.09
55 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 3 | 110929.98 | 0 | [18 empty] | 110929.98 | 110929.98
56 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 4 | 130000 | 0 | [18 empty] | 130000
57 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 6 | 101674.27 | 0 | [18 empty] | 101674.27 | 101674.27
58 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 7 | 338992.97 | 0 | [18 empty] | 338992.97 | 103815.05 |  | 109210.75 | 125967.17
59 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 9 | 130000 | 0 | [18 empty] | 130000
60 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 11 | 776457.27 | 0 | [18 empty] | 776457.27 | [5 empty] | 211493.27 |  | 564964
61 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 14 | 219940.9 | 0 | [18 empty] | 219940.9 | [5 empty] | 219940.9
62 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 17 | 918215.59 | 0 | [18 empty] | 918215.59 |  |  |  |  | 117466.88 | 218268.06 |  | 582480.65
63 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 18 | 493401.95 | 0 | [18 empty] | 493401.95 | [5 empty] | 185930.87 |  | 307471.08
64 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 19 | 963403.03 | 0 | [18 empty] | 963403.03 |  |  |  |  | 124153.16 | 229005.91 |  | 610243.96
65 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 21 | 870606.5 | 0 | [18 empty] | 870606.5 | [5 empty] | 237751.18 |  | 632855.32
66 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 22 | 746259.65 | 0 | [18 empty] | 746259.65 | [5 empty] | 203071.25 |  | 543188.4
67 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 23/2 | 463689.76 | 0 | [18 empty] | 463689.76 | [5 empty] | 174947.04 |  | 288742.72 |  | 133.34
68 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 24/17 | 724381.45 | 0 | [18 empty] | 724381.45 | [5 empty] | 196969.49 |  | 527411.96
69 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 26/28 | 751689.49 | 0 | [18 empty] | 751689.49 | [5 empty] | 204585.61 |  | 547103.88
70 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 27 | 709962.84 | 0 | [18 empty] | 709962.84 |  |  |  |  | 88222.34 | 169057.18 |  | 452683.32
71 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 29 | 631095.41 | 0 | [18 empty] | 631095.41 | [5 empty] | 171683.75 |  | 459411.66
72 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 31 | 751636.17 | 0 | [18 empty] | 751636.17 | [5 empty] | 203917.1 |  | 547719.07
73 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 37 | 175822.57 | 0 | [18 empty] | 175822.57 | [5 empty] | 175822.57
74 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 41/10 | 648104.31 | 0 | [18 empty] | 648104.31 | [5 empty] | 176459.32 |  | 471644.99
75 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 49 | 815990.4 | 0 | [18 empty] | 815990.4 | [5 empty] | 222518.92 |  | 593471.48
76 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 5 | 780267.67 | 0 | [18 empty] | 780267.67 | [5 empty] | 212555.96 |  | 567711.71
77 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 7 | 812021.2 | 0 | [18 empty] | 812021.2 | [5 empty] | 221411.92 |  | 590609.28
78 | Г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 9 | 854175.57 | 0 | [18 empty] | 854175.57 |  |  |  |  | 106324.08 | 202866.41 |  | 544985.08
79 | Г. Сланцы, ул. Максима Горького, д. 1/11 | 160500.28 | 0 | [18 empty] | 160500.28 |  |  |  |  | 160500.28
80 | Г. Сланцы, ул. Максима Горького, д. 5/9 | 105625.08 | 0 | [18 empty] | 105625.08 |  |  |  |  | 105625.08
81 | Г. Сланцы, ул. Максима Горького, д. 6 | 130000 | 0 | [18 empty] | 130000
82 | Г. Сланцы, ул. Маяковского, д. 7 | 216878.59 | 0 | [18 empty] | 216878.59 | [5 empty] | 216878.59
83 | Г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 21 | 1258107.41 | 0 | [18 empty] | 1258107.41 |  |  |  |  | 181709.87 |  |  | 1076397.54
84 | Г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 27 | 323053.63 | 0 | [18 empty] | 323053.63 |  |  |  |  | 323053.63
85 | Г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 5 | 183723.71 | 0 | [18 empty] | 183723.71 | 90949.01 |  |  |  | 92774.7
86 | Г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 7/2 | 110048.5 | 0 | [18 empty] | 110048.5 | 110048.5
87 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 11 | 632369.81 | 0 | [18 empty] | 632369.81 |  |  |  |  | 79846.32 | 155797.02 |  | 396726.47
88 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 13 | 196261.02 | 0 | [18 empty] | 196261.02 | [5 empty] | 196261.02
89 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 17/18 | 200520.74 | 0 | [18 empty] | 200520.74 | [5 empty] | 200520.74
90 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 19 | 214743.47 | 0 | [18 empty] | 214743.47 | [5 empty] | 214743.47
91 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 20 | 208535.23 | 0 | [18 empty] | 208535.23 | [5 empty] | 208535.23
92 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 21 | 159975.3 | 0 | [18 empty] | 159975.3 | [5 empty] | 159975.3
93 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 22 | 214663.9 | 0 | [18 empty] | 214663.9 | [5 empty] | 214663.9
94 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 23 | 218667.41 | 0 | [18 empty] | 218667.41 | [5 empty] | 218667.41
95 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 24 | 214982.27 | 0 | [18 empty] | 214982.27 | [5 empty] | 214982.27
96 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 5 | 208446.82 | 0 | [18 empty] | 208446.82 | [5 empty] | 208446.82
97 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 7 | 216160.24 | 0 | [18 empty] | 216160.24 | [5 empty] | 216160.24
98 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 9 | 196216.74 | 0 | [18 empty] | 196216.74 | [5 empty] | 196216.74
99 | Г. Сланцы, ул. Свободы, д. 6 | 575359.44 | 0 | [18 empty] | 575359.44 | [5 empty] | 216895.38 |  | 358464.06 |  | 482.4
100 | Г. Сланцы, ул. Свободы, д. 8/40 | 227566.81 | 0 | [18 empty] | 227566.81 | [5 empty] | 227566.81
101 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 21 | 227201.26 | 0 | [18 empty] | 227201.26 | [5 empty] | 227201.26
102 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 3 | 86977.93 | 0 | [18 empty] | 86977.93 | 86977.93
103 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 5/2 | 141800.18 | 0 | [18 empty] | 141800.18 | 141800.18
104 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 7 | 124792.12 | 0 | [18 empty] | 124792.12 | 124792.12
105 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 9/2 | 1744100.9 | 0 | [18 empty] | 1744100.9 |  |  |  |  | 223486.58 |  |  | 1520614.32
106 | Г. Сланцы, ул. Чайковского, д. 4 | 1183924.37 | 0 | [18 empty] | 1183924.37 | [5 empty] | 204913.78 |  | 979010.59
107 | Г. Сланцы, ул. Чайковского, д. 5 | 708959.35 | 0 | [18 empty] | 708959.35 | [5 empty] | 235350.07 |  | 473609.28
108 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 1 | 272456.08 | 0 | [18 empty] | 272456.08 |  |  | 118809.4 | 153646.68
109 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 10 | 901776.33 | 0 | [18 empty] | 901776.33 | 102102.44 |  |  |  |  | 268914.38 |  | 530759.51
110 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 3 | 122509.01 | 0 | [18 empty] | 122509.01 | 122509.01
111 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 4 | 735325.36 | 0 | [18 empty] | 735325.36 | [5 empty] | 199388.93 |  | 535936.43
112 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 5 | 228521.69 | 0 | [18 empty] | 228521.69 |  |  | 105903.95 | 122617.74
113 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 6 | 242289.1 | 0 | [18 empty] | 242289.1 | 118182.46 |  | 124106.64
114 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 8 | 498946.79 | 393267 | 393267 | [17 empty] | 105679.79 | 105679.79
Итого по муниципальному образованию |  | 48835604.8 | 393267 | 393267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 420888 | 13 | 343629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47284553.8
Осуществление строительного контроля |  | 33192.49
Итого со строительным контролем |  | 48868797.29

## 2022
Раздел IV. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2022 году
Расшифровка ПИР
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе |  |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Подъезд | Ремонт фундамента |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы(ФОНД) | [6 empty] | крыша | подвал | фасад
|  |  | Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | Техническое освидетельствование
[23 empty] | ВО | ТС | ХВС, ГВС | ГВС | Электрика
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |  | куб.м. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25
Муниципальное образование Сланцевское городское поселение
1 | Г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 12 | 182039 | 0 | [12 empty] | 13 | 182039
2 | Г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 6 | 182039 | 0 | [12 empty] | 13 | 182039
3 | Г. Сланцы, ул. Жуковского, д. 3а | 182039 | 0 | [12 empty] | 13 | 182039
4 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 9/2 | 182039 | 0 | [12 empty] | 13 | 182039 | [10 empty] | 223486.58 |  |  | 1520614.32
5 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 10 | 182039 | 0 | [12 empty] | 13 | 182039 | [6 empty] | 102102.44 |  |  |  |  | 268914.38 |  | 530759.51
Итого по муниципальному образованию |  | 910195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 910195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Осуществление строительного контроля |  | 19478.17
Итого со строительным контролем |  | 929673.17

## свод (hidden)
| Кол-во мкд | ИТОГО | 2020 | 2021 | 2022 | разница с разделом 1
Бокситогорский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Волосовский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Волховский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всеволожский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Выборгский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Гатчинский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Киришский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Кировский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Кингисеппский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Лодейнопольский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ломоносовский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Лужский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Подпорожский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Приозерский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Сосновоборский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Сланцевский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Тихвинский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Тосненский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ИТОГО | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Лифты | 177 | 1820186772.22 | 1356759812.56 | 187839468.58 | 275587491.08
470
со строительным контролем |  | #REF! | 9396969.65 | #REF! | 0
|  | 1820186772.22 | 1356759812.56 | 187839468.58 | 275587491.08
|  | #REF! | 1366156782.21 | #REF! | 275587491.08