## Лист2
Приложение № 2 к Программе (в редакции постановления администрации Сланцевского муниципального района от__________2021 № ______-п)
ПЛАН
реализации мероприятий муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации |  | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)
|  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Муниципальная программа «Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области" на 2019 — 2025 годы | Отдел по строительству, сектор по архитектуре и сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 96778.0282 | 0 | 81425.6164 | 0 | 15352.4118 | 0
|  |  |  | 2020 | 113823.3104 | 0 | 79892.1593 | 0 | 33931.1511 | 0
|  |  |  | 2021 | 76602.8387 | 0 | 22490.54 | 0 | 54112.2987 | 0 | 26997.9878 | 0 | 19312.54 | 0 | 7685.4478
|  |  |  | 2022 | 44436.068 | 0 | 19108.13 | 0 | 25327.938 | 0 | 18767.53 | 0 | 19108.13 | 0 | -340.6
|  |  |  | 2023 | 22026.8 | 0 | 0 | 0 | 22026.8 | 0 | -346.4 | 0 | 0 | 0 | -24400.0509
|  |  |  | 2024 | 14046.5 | 0 | 0 | 0 | 14046.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2025 | 14609.5 | 0 | 0 | 0 | 14609.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34995.3509
ИТОГО |  |  |  |  | 382323.0453 | 0 | 202916.4457 | 0 | 179406.5996 | 0 | 45419.1178 | 0 | 38420.67 | 0 | 6998.4478
Подпрограмма 1 "Градостроительная деятельность" | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 1312.5 | 0 | 787.5 | 0 | 525 | 0
|  |  |  | 2020 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 0
|  |  |  | 2021 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0
|  |  |  | 2022 | 2817.7 | 0 | 0 | 0 | 2817.7 | 0
|  |  |  | 2023 | 2865.6 | 0 | 0 | 0 | 2865.6 | 0
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. Приведение в соответствие действующему законодательству документации территориального планирования | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 1312.5 | 0 | 787.5 | 0 | 525 | 0
|  |  |  | 2020 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 0
|  |  |  | 2021 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0
|  |  | 2021 | 2022 | 2817.7 | 0 | 0 | 0 | 2817.7 | 0
|  |  |  | 2023 | 2865.6 | 0 | 0 | 0 | 2865.6 | 0
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 11170.8 | 0 | 787.5 | 0 | 10383.3 | 0
Подпрограмма 2 «Строительство, капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения» | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 77017.8456 | 0 | 63883.741 | 0 | 13134.1046 | 0
|  |  |  | 2020 | 89571.7166 | 0 | 69575.4963 | 0 | 19996.2203 | 0
|  |  |  | 2021 | 22071.3478 | 0 | 2853.9 | 0 | 19217.4478 | 0
|  |  |  | 2022 | 16746.1 | 0 | 0 | 0 | 16746.1 | 0
|  |  |  | 2023 | 17030.4 | 0 | 0 | 0 | 17030.4 | 0
|  |  |  | 2024 | 13030.5 | 0 | 0 | 0 | 13030.5 | 0
|  |  |  | 2025 | 13552.8 | 0 | 0 | 0 | 13552.8 | 0
Основное мероприятие 2.1 Ремонт дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО: | Отдел по строительству, сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 74689.9916 | 0 | 62628.331 | 0 | 12061.6606 | 0
|  |  |  | 2020 | 84483.5276 | 0 | 68646.3913 | 0 | 15837.1363 | 0
|  |  |  | 2021 | 13382.3478 | 0 | 2853.9 | 0 | 10528.4478 | 0
|  |  |  | 2022 | 9171.8 | 0 | 0 | 0 | 9171.8 | 0
|  |  |  | 2023 | 9327.5 | 0 | 0 | 0 | 9327.5 | 0
|  |  |  | 2024 | 11929.1 | 0 | 0 | 0 | 11929.1 | 0
|  |  |  | 2025 | 12407.3 | 0 | 0 | 0 | 12407.3 | 0
Из них:
2.1.1. Капитальный ремонт и Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения, ВСЕГО: |  | 2019 | 2025 | 2019 | 1816.8382 | 0 | 1700.8 | 0 | 116.0382 | 0
|  |  |  | 2020 | 5844.836 | 0 | 5318.8 | 0 | 526.036 | 0
|  |  |  | 2021 | 3860.64 | 0 | 2853.9 | 0 | 1006.74 | 0
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Из них по объектам:
2.1.1.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Грибоедова (участок от ул. Кирова до ул. Партизанская) в г. Сланцы Ленинградской области |  | 2019 | 2019 | 2019 | 1816.8382 | 0 | 1700.8 | 0 | 116.0382 | 0
2.1.1.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Максима Горького (участок от ул. Кирова до дома № 7 на ул. Максима Горького) в г. Сланцы Ленинградской области (протяженность 0,104 км) |  | 2020 | 2020 | 2020 | 1841.539 | 0 | 1675.8 | 0 | 165.739 | 0
2.1.1.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Максима Горького (участок от дома № 7 до дома № 11 на ул. Максима Горького) в г. Сланцы Ленинградской области (протяженность 0,250 км) |  | 2020 | 2020 | 2020 | 4003.297 | 0 | 3643 | 0 | 360.297 | 0
2.1.1.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Максима Горького (участок от дома № 7 до дома № 11 на ул. Максима Горького) в г. Сланцы Ленинградской области (протяженность 0,250 км) |  | 2020 | 2020 | 2020 | 4003.297 | 0 | 3643 | 0 | 360.297 | 0
2.1.2.4. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения ул. Партизанская (участок от жилого дома № 29 по ул. Партизанская до ул. Кирова) в г. Сланцы Ленинградской области (протяженность 0,188 км) |  | 2021 | 2021 | 2021 | 3860.64 | 0 | 2853.9 | 0 | 1006.74 | 0
2.1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характеристикам, ВСЕГО: |  | 2019 | 2025 | 2019 | 65803.5789 | 0 | 60927.531 | 0 | 4876.0479 | 0
|  |  |  | 2020 | 69598.4079 | 0 | 63327.5913 | 0 | 6270.8166 | 0
|  |  |  | 2021 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 2403 | 0
|  |  |  | 2022 | 4229.9 | 0 | 0 | 0 | 4229.9 | 0
|  |  |  | 2023 | 4301.7 | 0 | 0 | 0 | 4301.7 | 0
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них по объектам:
2.1.2.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Комсомольское шоссе (участок от ПК 0 + 00 до ПК 27 + 75,68) в г. Сланцы Ленинградской области |  | 2019 | 2019 | 2019 | 32569.2476 | 0 | 30155.866 | 0 | 2413.3816 | 0
2.1.2.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Комсомольское шоссе (участок от ПК 39 + 24,35 до ПК 47 + 51,39) в г. Сланцы Ленинградской области |  | 2019 | 2019 | 2019 | 11588.7653 | 0 | 10730.037 | 0 | 858.7283 | 0
2.1.2.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения к деревне Сижно в г. Сланцы Ленинградской области |  | 2019 | 2019 | 2019 | 9976.874 | 0 | 9237.587 | 0 | 739.287 | 0
2.1.2.4. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Свободы в г. Сланцы Ленинградской области |  | 2019 | 2019 | 2019 | 11668.692 | 0 | 10804.041 | 0 | 864.651 | 0
2.1.2.5. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Право-Набережная в г. Сланцы Ленинградской области (протяженность 0,336 км) |  | 2020 | 2020 | 2020 | 3720.6396 | 0 | 3385.41 | 0 | 335.2296 | 0
2.1.2.6. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения от ул. 1 Мая до Кингисеппского шоссе в г. Сланцы Ленинградской области (протяженность 1,52 км) |  | 2020 | 2020 | 2020 | 15972.8772 | 0 | 14533.721 | 0 | 1439.1562 | 0
2.1.2.7. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения объездная дорога от ул. Гагарина до ул. Ленина (участок дороги от ул. Гагарина до магазина ВИМОС) в г. Сланцы Ленинградской области (протяженность 1,288 км) |  | 2020 | 2020 | 2020 | 13595.6316 | 0 | 12370.6652 | 0 | 1224.9664 | 0
2.1.2.8. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Поселковая (участок дороги от Сланцевского шоссе до ул. ДОК) в г. Сланцы Ленинградской области (протяженность 2,226 км) |  | 2020 | 2020 | 2020 | 18973.1964 | 0 | 17263.7114 | 0 | 1709.485 | 0
2.1.2.9. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. ДОК (участок дороги от ул. Поселковая до ул. Красная) в г. Сланцы Ленинградской области (протяженность 1,025 км) |  | 2020 | 2020 | 2020 | 10301.5056 | 0 | 9373.3399 | 0 | 928.1657 | 0
2.1.2.10. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения объездная дорога от пр. Молодежный до ул. Гагарина) в г. Сланцы Ленинградской области (протяженность 0,362 км) |  | 2020 | 2020 | 2020 | 3090.545 | 0 | 2812.0869 | 0 | 278.4581 | 0
2.1.2.11. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного ул. Баранова (участок от ул. Кирова до ул. Партизанская) в г. Сланцы Ленинградской области (протяженность 0,281 км) |  | 2020 | 2020 | 2020 | 3944.0124 | 0 | 3588.6569 | 0 | 355.3555 | 0
Основное мероприятие 2.2. Реализация мероприятий в рамках областного закона от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктах ЛО и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО" |  | 2019 | 2025 | 2019 | 1394.916 | 0 | 1255.41 | 0 | 139.506 | 0
|  |  |  | 2020 | 1032.339 | 0 | 929.105 | 0 | 103.234 | 0
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024 | 156.1 | 0 | 0 | 0 | 156.1 | 0
|  |  |  | 2025 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 162.3 | 0
в том числе по объектам:
2.2.1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер. Сижно в г. Сланцы Ленинградской области |  | 2019 | 2019 | 2019 | 1394.916 | 0 | 1255.41 | 0 | 139.506 | 0
Основное мероприятие 2.3. Реализация мероприятий в рамках областного закона от 15.01.2018 №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" |  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2020 | 2025 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024 | 443.9 | 0 | 0 | 0 | 443.9 | 0
|  |  |  | 2025 | 461.7 | 0 | 0 | 0 | 461.7 | 0
Основное мероприятие 2.4. Проведение экспертизы проектно - сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов |  | 2019 | 2025 | 2019 | 932.938 | 0 | 0 | 0 | 932.938 | 0
|  |  |  | 2020 | 886.85 | 0 | 0 | 0 | 886.85 | 0
|  |  |  | 2021 | 689 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0
|  |  |  | 2022 | 746.7 | 0 | 0 | 0 | 746.7 | 0
|  |  |  | 2023 | 759.4 | 0 | 0 | 0 | 759.4 | 0
|  |  |  | 2024 | 501.4 | 0 | 0 | 0 | 501.4 | 0
|  |  |  | 2025 | 521.5 | 0 | 0 | 0 | 521.5 | 0
Основное мероприятие 2.5. Обустройство и ремонт автобусных остановок |  | 2020 | 2025 | 2020 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 0
|  |  |  | 2021 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
|  |  |  | 2022 | 541.9 | 0 | 0 | 0 | 541.9 | 0
|  |  |  | 2023 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 551.1 | 0
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.6. Устройство тротуаров вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2020 | 2025 | 2020 | 931 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0
|  |  |  | 2021 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
|  |  |  | 2022 | 6285.7 | 0 | 0 | 0 | 6285.7 | 0
|  |  |  | 2023 | 6392.4 | 0 | 0 | 0 | 6392.4 | 0
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.7. Строительство дорог общего пользования местного значения |  | 2021 | 2025 | 2021 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 249020.71 | 0 | 136313.1373 | 0 | 112707.5727 | 0
Подпрограмма 3 «Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение, строительство наружных инженерных сетей» | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 1608.2142 | 0 | 285 | 0 | 1323.2142 | 0
|  |  |  | 2020 | 3386.3509 | 0 | 300 | 0 | 3086.3509 | 0
|  |  |  | 2021 | 21199.9829 | 0 | 16458.64 | 0 | 4741.3429 | 0
|  | 2017 | 2017 | 2022 | 23174.73 | 0 | 19108.13 | 0 | 4066.6 | 0
|  | 2017 | 2017 | 2023 | 1910.4 | 0 | 0 | 0 | 1910.4 | 0
|  | 2017 | 2017 | 2024 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 0
|  | 2017 | 2017 | 2025 | 1056.7 | 0 | 0 | 0 | 1056.7 | 0
Основное мероприятие 3.1. Проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектов планировки и межевание территорий инженерных сетей; | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 300 | 0 | 285 | 0 | 15 | 0
|  |  |  | 2020 | 472.3509 | 0 | 300 | 0 | 172.3509 | 0
|  |  |  | 2021 | 8331.55 | 0 | 7014.07 | 0 | 1317.48 | 0
|  |  |  | 2022 | 396.47 | 0 | 0 | 0 | 396.47 | 0
|  |  |  | 2023 | 115.7 | 0 | 0 | 0 | 115.7 | 0
|  |  |  | 2024 | 344.8 | 0 | 0 | 0 | 344.8 | 0
|  |  |  | 2025 | 358.6 | 0 | 0 | 0 | 358.6 | 0
из них по объектам:
3.1.1.Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушельская г.. Сланцы Ленинградской области |  | 2021 | 2021 | 2021 | 1588.1 | 0 | 1445.17 | 0 | 142.93 | 0
3.1.2. Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области |  |  |  | 2021 | 1229.36 | 0 | 1118.71 | 0 | 110.65 | 0
3.1.3. Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г.Сланцы Ленинградской области |  |  |  | 2021 | 1623.29 | 0 | 1477.19 | 0 | 146.1 | 0
3.1.4. Распределительный газопровод в деревне Большие Поля Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  |  |  | 2021 | 1890.1 | 0 | 1719 | 0 | 171.1 | 0
3.1.5. Распределительный газопровод в деревне Печурки Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  |  |  | 2021 | 690.1 | 0 | 627 | 0 | 63.1 | 0
3.1.6. Распределительный газопровод в деревне Каменка Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  |  |  | 2021 | 690.1 | 0 | 627 | 0 | 63.1 | 0
Основное мероприятие 3.2. Строительство газопроводов |  | 2019 | 2025 | 2019 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2021 | 11382.48 | 0 | 9444.57 | 0 | 1937.91 | 0
|  |  |  | 2022 | 21413.11 | 0 | 19108.13 | 0 | 2304.98 | 0
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 120.1 | 0
|  |  |  | 2025 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
из них по объектам:
3.2.1.Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушельская г.. Сланцы Ленинградской области |  | 2020 | 2022 | 2021 | 4400.26 | 0 | 3872.22 | 0 | 528.04 | 0
|  |  |  | 2022 | 5109.45 | 0 | 4496.31 | 0 | 613.14 | 0
3.2.2. Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области |  |  |  | 2021 | 2996.3 | 0 | 2636.74 | 0 | 359.56 | 0
|  |  |  | 2022 | 3158.45 | 0 | 2779.44 | 0 | 379.01 | 0
3.2.3. Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г.Сланцы Ленинградской области |  |  |  | 2021 | 3335.92 | 0 | 2935.61 | 0 | 400.31 | 0
|  |  |  | 2022 | 4281.11 | 0 | 3767.38 | 0 | 513.73 | 0
3.2.4. Распределительный газопровод в деревне Большие Поля Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  |  |  | 2022 | 5992.48 | 0 | 5453 | 0 | 539.48 | 0
3.2.5. Распределительный газопровод в деревне Печурки Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  |  |  | 2022 | 1381.66 | 0 | 1257 | 0 | 124.66 | 0
3.2.6. Распределительный газопровод в деревне Каменка Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  |  |  | 2022 | 1489.96 | 0 | 1355 | 0 | 134.96 | 0
Основное мероприятие 3.3. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей |  | 2019 | 2025 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0
|  |  |  | 2025 | 374.4 | 0 | 0 | 0 | 374.4 | 0
Основное мероприятие 3.4. Мероприятия, сопутствующие проведению проектирования и строительства газопроводов |  | 2019 | 2025 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 2079.411 | 0 | 0 | 0 | 2079.411 | 0
|  |  |  | 2021 | 1247.5529 | 0 | 0 | 0 | 1247.5529 | 0
|  |  |  | 2022 | 1291.05 | 0 | 0 | 0 | 1291.05 | 0
|  |  |  | 2023 | 1719.3 | 0 | 0 | 0 | 1719.3 | 0
|  |  |  | 2024 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 0
|  |  |  | 2025 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0
Основное мероприятие 3.5. Межевание земельных участков под строительство наружных сетей с постановкой на кадастровый учет |  | 2019 | 2025 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024 | 122.8 | 0 | 0 | 0 | 122.8 | 0
|  |  |  | 2025 | 127.7 | 0 | 0 | 0 | 127.7 | 0
Основное мероприятие 3.6. Оформление технических планов на сооружение -газопровод распределительный |  | 2019 | 2025 | 2019 | 48.2142 | 0 | 0 | 0 | 48.2142 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.7. Пуско-наладочные работы, тех. обслуживание и текущий ремонт газопровода, прочие работы по объектам газоснабжения |  | 2020 | 2025 | 2020 | 834.589 | 0 | 0 | 0 | 834.589 | 0
|  |  |  | 2021 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0
|  |  |  | 2022 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 0
|  |  |  | 2023 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.8. Услуги по выполнению отдельных функций по определению исполнителя на право заключения контракта |  | 2021 | 2021 | 2021 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0
Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 53352.378 | 0 | 36151.77 | 0 | 17200.608 | 0
Подпрограмма 4 «Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения» | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 16839.4684 | 0 | 16469.3754 | 0 | 370.093 | 0
|  |  |  | 2020 | 19290.2429 | 0 | 10016.663 | 0 | 9273.5799 | 0
|  |  |  | 2021 | 30731.508 | 0 | 3178 | 0 | 27553.508 | 0
|  | 2017 | 2017 | 2022 | 1697.538 | 0 | 0 | 0 | 1697.538 | 0
|  | 2017 | 2017 | 2023 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 0
|  | 2017 | 2017 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 | 2017 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1. Улучшение условий для предпринимательства в рамках реализации международных проектов | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 24139.2 | 0 | 0 | 0 | 24139.2 | 0
|  |  |  | 2022 | 1480.838 | 0 | 0 | 0 | 1480.838 | 0
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
4.1.1. Благоустройство территории в рамках международного проекта ER53_Narva-Slantsy Leisure Cluster |  | 2021 | 2022 | 2021 | 19038.2 | 0 | 0 | 0 | 19038.2 | 0
4.1.2. Проведение мероприятий по благоустройству мест организации ярмарок в рамках международного проекта ER45_FarmerCraft |  | 2021 | 2022 | 2021 | 5101 | 0 | 0 | 0 | 5101 | 0
|  |  |  | 2022 | 1480.838 | 0 | 0 | 0 | 1480.838 | 0
Основное мероприятие 4.2. Реализация мероприятий в рамках областного закона от 15.01.2018 №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" |  | 2019 | 2023 | 2019 | 3456.5 | 0 | 3086.5 | 0 | 370 | 0
|  |  |  | 2020 | 3561.234 | 0 | 3205.11 | 0 | 356.124 | 0
|  |  |  | 2021 | 3492.308 | 0 | 3178 | 0 | 314.308 | 0
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них по объектам:
4.2.1. Благоустройство территории по адресу: ул. Гагарина д.1 в г. Сланцы (устройство пешеходных тротуаров из брусчатки) |  | 2019 | 2019 | 2019 | 3456.5 | 0 | 3086.5 | 0 | 370 | 0
4.2.2. Благоустройство территории по адресу: ул. Гагарина д.1 в г. Сланцы (устройство детской площадки) |  | 2020 | 2020 | 2020 | 3561.234 | 0 | 3205.11 | 0 | 356.124 | 0
Основное мероприятие 4.3. Оборудование детских игровых и спортивных площадок, освещение улично-дорожной сети |  | 2019 | 2025 | 2019 | 7764.8754 | 0 | 7764.8754 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 6450.258 | 0 | 6450.258 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них по объектам:
4.3.1. Благоустройство территории по адресу: ул. Гагарина д.1 в г. Сланцы (оборудование детской площадки) |  | 2019 | 2019 | 2019 | 3968.696 | 0 | 3968.696 | 0 | 0 | 0
4.3.2. Благоустройство территории по адресу: ул. Гагарина д.1 в г. Сланцы (освещение улично-дорожной сети) |  | 2019 | 2019 | 2019 | 582.436 | 0 | 582.436 | 0 | 0 | 0
4.3.3. Установка детского комплекса по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы у д. 7 по ул. Ш. Славы |  | 2019 | 2019 | 2019 | 1314.6174 | 0 | 1314.6174 | 0 | 0 | 0
4.3.4. Благоустройство территории парка в микрорайоне Лучки |  | 2019 | 2019 | 2019 | 1899.126 | 0 | 1899.126 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.4. Благоустройство памятных мест и мест массового отдыха |  | 2019 | 2025 | 2019 | 5618.093 | 0 | 5618 | 0 | 0.093 | 0
|  |  |  | 2020 | 8397.5619 | 0 | 0 | 0 | 8397.5619 | 0
|  |  |  | 2021 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них по объектам:
4.4.1. Благоустройство территории по адресу: ул. Гагарина д.1 в г. Сланцы (благоустройство) |  | 2019 | 2019 | 2019 | 1446.953 | 0 | 1446.9 | 0 | 0.053 | 0
4.4.2. Благоустройство территории парка в микрорайоне Лучки |  | 2019 | 2019 | 2019 | 4171.14 | 0 | 4171.1 | 0 | 0.04 | 0
Основное мероприятие 4.5. Проведение экспертизы проектно-сметной документации по объектам благоустройства, лабораторных обследований и анализа результатов работ |  | 2020 | 2025 | 2020 | 479.75 | 0 | 0 | 0 | 479.75 | 0
|  |  |  | 2021 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
|  |  |  | 2022 | 216.7 | 0 | 0 | 0 | 216.7 | 0
|  |  |  | 2023 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 0
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.6. Реализация мероприятий в рамках областного закона от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктах ЛО и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО" | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | 2020 | 401.439 | 0 | 361.295 | 0 | 40.144 | 0
Основное мероприятие 4.7. Услуги по выполнению отдельных функций по определению исполнителя на право заключения контракта | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  | 68779.1573 | 0 | 29664.0384 | 0 | 39115.1189 | 0