ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие моногорода Сланцы»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кратное наименование программы** | Комплексное развитие моногорода Сланцы | Срок начала и окончания программы | 12.2016 г. – 12.2025 г. |
| **Куратор** | **Ялов Дмитрий Анатольевич**, заместитель председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности | | |
| **Руководитель программы** | **Чистова Марина Борисовна**, и.о. главы администрации Сланцевского муниципального района | | |
| **Исполнители, соискатели программы** | Правительство Ленинградской области, Комитет экономического развития и инвестционной деятельности Ленинградской области, администрация Сланцевского муниципального района, ООО «ИСК-ЭНЕРГО», Фонд развития моногородов | | |

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **Цели программы** | 1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:  - создания к концу 2018 года 1,081 тыс. рабочих мест (в том числе временных рабочих мест), не связанных с деятельностью градообразующих предприятий;  - привлечение к концу 2018 года 3613,04 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;  - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства»: «Создание доски почета в центре города с почетными гражданами города и района, а также передовиками производства»; «Благоустройство зоны возле памятника Шахтерской семье»; «Парк над Плюссой восстановление старого парка»; «Создание спортивной площадки»; «Установка элементов благоустройства в центре города».  2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующих предприятий за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до *21* процентов среднесписочной численности работников всех  организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План достижения**  **показателей программы** | Показатель | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс.ед. | основной | 0 | 0,738 | 1,081 | 1,200 | 1,230 |
| 2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий | основной | 0 | 5 |  |  |  |
| 3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал,  млн. руб. | аналитический | 0 | 3413,04 | 3613,04 | 3974,3 | 4335,6 |
| 4. Доля численности работников одной из организаций  (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода | основной | 23 | 24 | 24 | 23,8 | 23,5 |
| **Показатели программы**  **второго уровня**  **(используются в**  **аналитических целях)** | 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед. | аналитический | 0 | 0,738 | 1,284 | 1,200 | 1,230 |
| 2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед. | аналитический | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях- резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед. | аналитический | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | аналитический | 0 | 0,036 | 0,039 |  |  |
| 5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб. | аналитический | 0 | 2815,49 | 2713,54 |  |  |
| 6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб. | аналитический | 0 | 13,4 | 13,8 | 10,5 | 10,5 |
| 7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд  развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб. | аналитический | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-  резидентами территории опережающего социально-  экономического развития, млн. руб. | аналитический | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим  предприятием, млн. руб. | аналитический | 0 | 597,55 | 899,5 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Результаты программы** | Строительство ООО «ИСК-ЭНЕРГО» завода по производству черных (торрефицированных) пеллет |
| **Описание модели**  **функционирования**  **результатов программы** | Подготовка площадки с инженерной инфраструктурой для реализации инвестиционного проекта на территории моногорода. |

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование проекта  и (или) мероприятия | Форма реализации | Сроки реализации | Результаты | Функциональный заказчик | Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | *Направление «Развитие городской среды и благоустройство»* | | | | | |
| 1.1. | Создание доски почета в центре города с почетными гражданами города и района, а также передовиками производства | проект | 2017 | Доска почета создана | Чистова М. Б., и.о.главы администрации Сланцевского муниципального района | Никифорчин Н. А., заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района |
| 1.2. | Создание спортивной площадки (ограждение, скамейки, урны, футбольные ворота, баскетбольные щиты) | проект | 2017 | Спортивная площадка создана |
| 1.3. | Благоустройство зоны возле памятника Шахтерской семье (пешеходная дорожка, озеленение, скамейки, подсветка памятника, панорама с фотографиями о строительстве города, высадка деревьев) | проект | 2017 | Зона благоустроена |
| 1.4. | Установка элементов благоустройства в центре города (установка клумб в виде бабочек) | проект | 2017 | Клумбы установлены |
| 1.5. | Парк над Плюссой восстановление старого парка (освещение, ограждение, спуск к реке) | проект | 2017 | Часть зоны благоустроена |
| 1.6. | Ремонт центральной улицы Кирова | проект | 2016 - 2018 | Выполнены ремонтные работы |
| 1.7. | Благоустройство дворовых территорий (Формирование комфортной городской среды) | проект | 2017, 2018 | 2017 - Зоны благоустроены |
| 1.8. | Благоустройство общественного пространства по ул. Зеленая |  | 2018 | Зона благоустроена |
| 1.9 | Ремонт дорог общего пользования |  | 2018 | Выполнены ремонтные работы |
| 2 | *Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»* | | | | | |
| 2.1. | Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам | проект | 2017 - 2018 | Создано 81 рабочее место | Чистова М. Б., и.о.главы администрации Сланцевского муниципального района | Никифорчин Н. А., заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района |
| 3. | *Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»* | | | | | |
| 3.1. | Подготовка заявки на создание в г. Сланцы территории опережающего социально-экономического развития | проект | 2017 - 2018 | Заявка на получение статуса ТОСЭР подготовлена | Чистова М. Б., и.о.главы администрации Сланцевского муниципального района | Никифорчин Н. А., заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района |
| 4. | *Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»* | | | | | |
| 4.1. | Подготовка заявки на получение субсидии из бюджета Ленинградской области на софинансирование расходов по возмещению части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства | проект | 2017 - 2018 | Заявка подготовлена | Чистова М. Б., и.о.главы администрации Сланцевского муниципального района | Никифорчин Н. А., заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района |
| 5. | *Направление «Развитие образования»* | | | | | |
| 5.1. | Реновация школ (МОУ «Сланцевская СОШ № 3) | проект | 2017 - 2018 | Изготовлена ПСД, заключение экспертизы | Заловкова Н. А. директор МОУ «Сланцевская СОШ № 3 | Заловкова Н. А. директор МОУ «Сланцевская СОШ № 3 |
| 6. | *Направление «Развитие здравоохранения»* | | | | | |
| 6.1. | Капитальный ремонт стоматологической поликлиники | проект | 2018 | Выполнены ремонтные работы | Грушко Л. А., главный врач ГБУЗ ЛО Сланцевская МБ | Грушко Л. А., главный врач ГБУЗ ЛО Сланцевская МБ |
| 6.2. | Капитальный ремонт кровли детской поликлиники | проект | 2017 | Выполнены ремонтные работы | Грушко Л. А., главный врач ГБУЗ ЛО Сланцевская МБ | Грушко Л. А., главный врач ГБУЗ ЛО Сланцевская МБ |
| 6.3. | Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема  в медицинских учреждениях – «Вежливая регистратура» | проект | 2017 | Работы выполнены | Грушко Л. А., главный врач ГБУЗ ЛО Сланцевская МБ | Грушко Л. А., главный врач ГБУЗ ЛО Сланцевская МБ |
| 6,4 | Капитальный ремонт здания стационара 1 | проект | 2018 | Работы выполнены | Грушко Л. А., главный врач ГБУЗ ЛО Сланцевская МБ | Грушко Л. А., главный врач ГБУЗ ЛО Сланцевская МБ |
| 7. | *Направление «Развитие промышленности»* | | | | | |
| 7.1. | Строительство завода по производству черных (торрефицированных) пеллет | проект | 2017 - 2018 | Привлечение инвесторов, созданы новые рабочие места | Исаков И.А., генеральный директор ООО «ИСК-ЭНЕРГО» | Исаков И.А., генеральный директор ООО «ИСК-ЭНЕРГО» |
| 8. | *Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»* | | | | | |
| 8.1. | Обустройство автобусных павильонов на действующих остановках общественного транспорта в г. Сланцы | проект | 2017-2023 | Работы выполнены | Чистова М. Б., и.о.главы администрации Сланцевского муниципального района | Никифорчин Н. А., заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района |
| 9. | *Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»* | | | | | |
| 9.1 | Восстановление, обслуживание и содержание сетей уличного освещения вдоль дорог общего пользования до нормативного состояния | проект | 2017-2025 | Выполнено нормативное состояние уличного освещения | Чистова М. Б., и.о.главы администрации Сланцевского муниципального района | Никифорчин Н. А., заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района |
| 9.2. | Разработка схемы газоснабжения г. Сланцы с проведением предпроектных работ (изыскания, межевания) | проект | 2017-2018 | Проект схемы утвержден | Чистова М. Б., и.о.главы администрации Сланцевского муниципального района | Никифорчин Н. А., заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района |
| 9.3 | Ремонт и строительство систем теплоснабжения | проект | 2017-2018 | Проект схемы утвержден | Чистова М. Б., и.о.главы администрации Сланцевского муниципального района | Никифорчин Н. А., заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района |
| 10. | *Направление «Развитие физической культуры и спорта»* | | | | | |
| 10.1. | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса | проект | 2017-2019 | Выполнены строительные работы | Чистова М. Б., и.о.главы администрации Сланцевского муниципального района | Никифорчин Н. А., заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района |
| 11 | *Направление* «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Ремонт сцены Городского Дома культуры г. Сланцы | проект | 2018-2020 | Выполнены ремонтные работы | Чистова М. Б., и.о.главы администрации Сланцевского муниципального района | Никифорчин Н. А., заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района |
| 12 | *Направление* «Экологическое развитие» |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Устройство контейнерных площадок ТКО заглубленного типа | проект | 2018-2021 | Работы выполнены | Чистова М. Б., и.о.главы администрации Сланцевского муниципального района | Никифорчин Н. А., заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района |

**4. Этапы и контрольные точки**

| № п/п | Наименование проекта, мероприятия | Наименование этапа, контрольной точки | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *Направление «Развитие городской среды и благоустройство»* | | | |
|  | Реализация 5 шагов благоустройства повседневности моногорода на пути к устойчивому городу |  |  |  |
| 1.1 | Создание доски почета в центре города с почетными гражданами города и района, а также передовиками производства | Проект завершен | этап | 25.12.2017 |
| Акт приемки выполненных работ | контрольная точка | 31.12.2017 |
| 1.2 | Создание спортивной площадки (ограждение, скамейки, урны, футбольные ворота, баскетбольные щиты) | Проект завершен | этап | 10.07.2017 |
| Работы выполнены | контрольная точка | 10.07.2017 |
| 1.3 | Благоустройство зоны возле памятника Шахтерской семье (пешеходная дорожка, озеленение, скамейки, подсветка памятника, панорама с фотографиями о строительстве города, высадка деревьев) | Проект завершен | этап | 25.12.2017 |
| Акт приемки выполненных работ | контрольная точка | 31.12.2017 |
| 1.4 | Установка элементов благоустройства в центре города (установка клумб в виде бабочек) | Проект завершен | этап | 01.06.2017 |
| Акт приемки выполненных работ | контрольная точка | 01.07.2017 |
| 1.5 | Парк над Плюссой восстановление старого парка (освещение, ограждение, спуск к реке) | Подготовлен необходимый пакет документов, проведены работы по благоустройству | 1 этап | 25.12.2017 |
| Акт приемки выполненных работ | контрольная точка | 31.12.2017 |
| 1.6 | Ремонт центральной улицы Кирова | Подготовлен необходимый пакет документов, проведены работы по благоустройству (1 этап) | 1 этап | 30.07.2016 |
| Акт приемки выполненных работ | контрольная точка | 31.12.2016 |
| Подготовлен необходимый пакет документов, проведены работы по благоустройству (2 этап) | 2 этап | 25.12.2018 |
| Проект завершен | этап | 25.12.2018 |
| Акт приемки выполненных работ | контрольная точка | 31.12.2018 |
| 1.7 | Благоустройство дворовых территорий (Формирование комфортной городской среды) | Проект завершен | 1 этап | 25.12.2017 |
| Акт приемки выполненных работ | 1 контрольная точка | 31.12.2017 |
| Проект завершен | 2 этап | 25.12.2018 |
| Акт приемки выполненных работ | 2 контрольная точка | 31.12.2018 |
| 1.8 | Благоустройство общественного пространства по ул. Зеленая | Проект завершен | этап | 25.12.2018 |
| Акт приемки выполненных работ | контрольная точка | 31.12.2018 |
| 1.9 | Ремонт дорог общего пользования | Проект завершен | этап | 25.12.2018 |
| Акт приемки выполненных работ | контрольная точка | 31.12.2018 |
| 2 | *Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»* | | | |
| 2.1. | Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам | Подготовлен необходимый пакет документов на софинансирование МО по поддержке СМСП из областного бюджета | этап | 26.05.2017 |
| Предоставлена поддержка СМСП | контрольная точка | 25.12.2017 |
| Подготовлен необходимый пакет документов на софинансирование МО по поддержке СМСП из областного бюджета | этап | 14.07.2017 |
| Предоставлена поддержка СМСП | контрольная точка | 25.12.2018 |
| 3. | *Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»* | | | |
| 3.1. | Подготовка заявки на создание в г. Сланцы территории опережающего социально-экономического развития | Подготовлен необходимый пакет документов для подачи заявки на создание ТОСЭР | этап | 31.12.2017 |
| Получение статуса | контрольная точка | 31.12.2018 |
| 4 | *Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»* | | | |
| 4.1. | Подготовка заявки на получение субсидии из бюджета Ленинградской области на софинансирование расходов по возмещению части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства | Подготовлен необходимый пакет документов на софинансирование МО по поддержке СМСП из областного бюджета | этап | 26.05.2017 |
| Субсидия получена | контрольная точка | 01.09.2017 |
| Подготовлен необходимый пакет документов на софинансирование МО по поддержке СМСП из областного бюджета | этап | 14.07.2017 |
| Субсидия получена | контрольная точка | 01.09.2018 |
| 5. | *Направление «Развитие образования»* | | | |
| 5.1. | Реновация школ (МОУ «Сланцевская СОШ № 3) | Конкурсные процедуры по разработке ПСД | этап | 29.05.2017 |
| Заключен контракт по разработке ПСД | контрольная точка | 29.05.2017 |
| Работы выполнены | этап | 25.12.2018 |
| Акт приемки выполненных работ | контрольная точка | 25.12.2018 |
| 6. | *Направление «Развитие здравоохранения»* | | | |
| 6.1. | Капитальный ремонт стоматологической поликлиники | Проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| Акт приемки выполненных работ | контрольная точка | 31.12.2018 |
| 6.2. | Капитальный ремонт кровли детской поликлиники | Проект завершен | этап | 31.12.2017 |
| Акт приемки выполненных работ | контрольная точка | 31.12.2017 |
| 6.3. | Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема  в медицинских учреждениях – «Вежливая регистратура» | Проект завершен | этап | 31.12.2017 |
| Акт приемки выполненных работ | контрольная точка | 31.12.2017 |
| 6,4 | Капитальный ремонт здания стационара 1 | Проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| Акт приемки выполненных работ | контрольная точка | 31.12.2018 |
| 7. | *Направление «Развитие промышленности»* | | | |
| 7.1. | Строительство завода по производству черных(торрефицированных) пеллет | Заключен договор аренды земельного участка | этап | 25.06.2018 |
| Разработан проект застройки | контрольная точка | 31.12.2018 |
| 8. | *Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»* | | | |
| 8.1. | Обустройство автобусных павильонов на действующих остановках общественного транспорта в г. Сланцы | Проект завершен | этап | 31.12.2017 |
| Акт приемки выполненных работ | контрольная точка | 31.12.2017 |
| 9. | *Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»* | | | |
| 9.1 | Восстановление, обслуживание и содержание сетей уличного освещения вдоль дорог общего пользования до нормативного состояния | Проект завершен | этап | 31.12.2017 |
| Акт приемки выполненных работ | контрольная точка | 31.12.2017 |
| 9.2. | Разработка схемы газоснабжения г. Сланцы с проведением предпроектных работ (изыскания, межевания) | Конкурсные процедуры по разработке ПСД | этап | 25.12.2017 |
| Заключен контракт по разработке ПСД | контрольная точка | 25.12.2017 |
| Работы выполнены | этап | 25.12.2018 |
| Акт приемки выполненных работ | контрольная точка | 25.12.2018 |
| 9.3 | Ремонт и строительство систем теплоснабжения | Проект завершен | 1 этап | 31.12.2017 |
| Акт приемки выполненных работ | контрольная точка | 31.12.2017 |
| Проект завершен | 2 этап | 31.12.2017 |
| Акт приемки выполненных работ | контрольная точка | 31.12.2017 |
| 10. | *Направление «Развитие физической культуры и спорта»* | | | |
| 10.1. | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса | Работы выполнены | этап | 31.12.2018 |
| Акт приемки выполненных работ | контрольная точка | 31.12.2018 |
|  | *Направление* «Развитие культуры» |  |  |  |
| 11.1 | Ремонт сцены Городского Дома культуры г. Сланцы | Выделение финансирования | контрольная точка | 31.12.2018 |
| Проведение работ | контрольная точка | 2019-2020 |
| Проект завершен | этап завершен | 31.12.2020 |
| 12 | *Направление* «Экологическое развитие» |  |  |  |
| 12.1 | Устройство контейнерных площадок ТКО заглубленного типа | Выделение финансирования | контрольная точка | 31.12.2018 |
| Проведение работ | контрольная точка | 2019-2020 |
| Проект завершен | этап завершен | 31.12.2021 |

**5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ**

| № п/п | Наименование проекта, мероприятия | Год реализации | | | | Всего,  млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | *Направление «Развитие городской среды и благоустройство»* |  |  |  |  |  |
|  | Реализация 5 шагов благоустройства повседневности моногорода на пути к устойчивому городу |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание доски почета в центре города с почетными гражданами города и района, а также передовиками производства | 1,674385 |  |  |  | 1,674385 |
| 1.2. | Создание спортивной площадки (ограждение, скамейки, урны, футбольные ворота, баскетбольные щиты) | 0,32 |  |  |  | 0,32 |
| 1.3. | Благоустройство зоны возле памятника Шахтерской семье (пешеходная дорожка, озеленение, скамейки, подсветка памятника, панорама с фотографиями о строительстве города, высадка деревьев) | 5,0 |  |  |  | 5,0 |
| 1.4. | Установка элементов благоустройства в центре города (установка 12 клумб в виде бабочек) | 0,066 |  |  |  | 0,066 |
| 1.5. | Парк над Плюссой восстановление старого парка (освещение, ограждение, спуск к реке) | 6,4563 |  |  |  | 6,4563 |
| 1.6 | Ремонт центральной улицы Кирова (1 этап 2016 год – 13,0 млн.руб, 2 этап 2018 год – 17,5 млн.руб) |  | 23,544587 |  |  | 23,544587 |
| 1.7 | Благоустройство дворовых территорий (Формирование комфортной городской среды) | 24,5614 | 13,25547245 |  | - |  |
| 1.8 | Благоустройство общественного пространства по ул. Зеленая |  | 10,90442455 |  |  |  |
| 1.9 | Ремонт дорог общего пользования |  | 10,54368 | 9,5385 | 9,5492 |  |
| 2 | *Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»* |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам | 14,261113 | 13,828908 | 10,5 | 10,5 |  |
| 3. | *Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»* |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка заявки на создание в г. Сланцы территории опережающего социально-экономического развития | - |  |  | - | - |
| 4 | *Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»* |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка заявки на получение субсидии из бюджета Ленинградской области на софинансирование расходов по возмещению части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства | - |  |  | - | - |
| 5. | *Направление «Развитие образования»* |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реновация школ (МОУ «Сланцевская СОШ № 3) – разработка ПСД | 4,0 | 50,4802 | 50,4648 | 50,4918 | \* |
| 6. | *Направление «Развитие здравоохранения»* |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Капитальный ремонт стоматологической поликлиники |  |  | 19,841 |  | 19, 841 |
| 6.2. | Капитальный ремонт кровли детской поликлиники | 1,042 |  |  | - | 1,042 |
| 6.3. | Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема  в медицинских учреждениях – «Вежливая регистратура» | 0,2 |  |  | - | \* |
| 6.4 | Капитальный ремонт здания стационара 1 |  | 27,29320916 |  |  | 27,29320916 |
| 7. | *Направление «Развитие промышленности»* |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Строительство завода по производству черных (торрефицированных) пеллет |  | \* | \* | \* | \* |
| 8. | *Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»* |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Обустройство автобусных павильонов на действующих остановках общественного транспорта в г. Сланцы | 0,247 |  |  |  | \* |
| 9. | *Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»* |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Восстановление, обслуживание и содержание сетей уличного освещения вдоль дорог общего пользования до нормативного состояния | 1,8 |  |  |  | \* |
| 9.2. | Разработка схемы газоснабжения г. Сланцы с проведением предпроектных работ (изыскания, межевания) | 0,5 | 2,365 | 2,326 | 2,3285 | \* |
| 9.3 | Ремонт и строительство систем теплоснабжения | 1,627 | 16,8 | 3,0689 | 3,0723 |  |
| 10. | *Направление «Развитие физической культуры и спорта»* |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса | 14,135 | 127,3772 | 21,0 | 0,4918 | \* |
|  | *Направление* «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Ремонт сцены Городского Дома культуры г. Сланцы |  | 12,937992 | 9,9219 | 9,6372 | \* |
| 12 | *Направление* «Экологическое развитие» |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Устройство контейнерных площадок ТКО заглубленного типа |  |  |  |  | \* |

*\* сумма финансирования не установлена*

**6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными  программами Российской  Федерации, субъекта  Российской Федерации,  муниципальными  программами (в т.ч.  районными) | Государственная программа Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»  Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское городское поселение на 2016-2018 годы»  Государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»  Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения на 2016-2018 годы»  Государственная программа Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»  Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 годы»  Государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»  Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2018 годы»  Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Ленинградской области»  Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района на 2017 – 2019 годы»  Государственная программа Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» |
| Формальные основания  для инициации | В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4 |
| Ключевые риски и  возможности | Ключевые риски:  Отсутствие финансирования в рамках реализации мероприятий по 5 шагам благоустройства повседневности моногорода на пути к устойчивому городу.  Негативный прогноз для базовых отраслей экономики моногорода.  Сокращение объемов финансирования в рамках Государственных программ Ленинградской области.  Дефицит средств в местном бюджете.  Возможности:  Потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты) |
| Дополнительная  информация | Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими  лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также  администрацией муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу.  В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сферах  демографии, национальных отношений, духовной сфере. |

Приложение № 1

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие моногорода Сланцы»

Строительство завода по производству черных (торрефицированных) пеллет

Площадка подготовлена

Реализация 5 шагов благоустройства повседневности моногорода на пути к устойчивому городу

Благоустройство территории

Сохранение и создание новых рабочих мест

Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам

Выполнены ремонтные работы объектов здравоохранения

Развитие здравоохранения

Выполнены ремонтные работы объектов образования

Развитие образования

Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Выполнены ремонтные работы объектов транспорта

Содержание линии уличного освещения

Уличное освещение вдоль дорог общего пользования

Проект схемы утвержден

Разработка схемы газоснабжения г. Сланцы

Улучшение качества жизни населения

Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса