## отчет
Отчет
о реализации муниципальной программы1
Наименование муниципальной программы: Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района
Отчетный период: январь - декабрь 2023 года
Ответственный исполнитель: сектор по культуре, спорту и молодежной политике администарции Сланцевского муниципального района
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнит­ель | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Принято бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.
[5 empty] | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | бюджет СГП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Комплексы процессных мероприятий
1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры на территории Сланцевского муниципального района"
1.1.1. | Поддержка творческих инициатив | МКУК "СМЦРБ" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 144.4 | 0 | 0 | 0 | 140.58 | 0 | 0 | 0 | 140.58 | 0
1.1.2. | Библиотечное обслуживание населения |  |  |  | 0 | 0 | 3129.7672 | 10377.1 | 0 | 0 | 2675.1409 | 10329.4707 | 0 | 0 | 2675.1409 | 10329.4707
1.1.3. | Сохранение кадрового потенциала |  |  |  | 0 | 15163.1 | 6998.3 | 24124.3 | 0 | 15163.1 | 6990.4947 | 24123.1427 | 0 | 15163.1 | 6990.4947 | 24123.1427
1.1.4. | Комплектование книжных фондов |  |  |  | 0 | 573.4 | 63.7111 | 0 | 0 | 573.4 | 63.7111 | 0 | 0 | 573.4 | 63.7111 | 0
1.1.5. | Развитие инфраструктуры организаций культуры |  |  |  | 0 | 1000 | 52.6316 | 0 | 0 | 1000 | 52.6316 | 0 | 0 | 1000 | 52.6316 | 0
1.1.6. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  | 0 | 0 | 3393 | 0 | 0 | 0 | 3392.9906 | 0 | 0 | 0 | 3392.9906 | 0
1.1.7. | Реализация социально-культурных проектов |  |  |  | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
| ИТОГО: |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 16736.5 | 14281.8099 | 34501.4 | 0 | 16736.5 | 13815.5488 | 34452.6134 | 0 | 16736.5 | 13815.5488 | 34452.6134
1.2. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие молодежной политки на территории Сланцевского муниципального района"
1.2.1. | Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | МКУК "СМЦРБ" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 182.9 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0
1.2.2. | Материально-техническое обеспечение молодежных коворкинг-центров |  |  |  | 0 | 5000 | 555.5556 | 0 | 0 | 5000 | 555.5556 | 0 | 0 | 5000 | 555.5556 | 0
1.2.3. | Обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра |  |  |  | 0 | 0 | 1869.5 | 0 | 0 | 0 | 1790.3822 | 0 | 0 | 0 | 1790.3822 | 0
| ИТОГО: |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 5000 | 2607.9556 | 0 | 0 | 5000 | 2523.9378 | 0 | 0 | 5000 | 2523.9378 | 0
1.3. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского муниципального района"
1.3.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений физической культуры и спорта | МКУ "ФОК СМР" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 41401.7683 | 0 | 0 | 0 | 38194.3095 | 0 | 0 | 0 | 38194.3095 | 0
1.3.2. | Обеспечение условий для развития на территории Сланцевского городского поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 871.111 | 0 | 0 | 0 | 871.111
1.3.3. | Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Сланцевского мунципального района |  |  |  | 0 | 0 | 5512.8 | 0 | 0 | 0 | 5346.9919 | 0 | 0 | 0 | 5346.9919 | 0
| ИТОГО: |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 46914.5683 | 1000 | 0 | 0 | 43541.3014 | 871.111 | 0 | 0 | 43541.3014 | 871.111
| ВСЕГО: |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 21736.5 | 63804.3337 | 35501.4 | 0 | 21736.5 | 59880.788 | 35323.7244 | 0 | 21736.5 | 59880.788 | 35323.7244
<1> Отчет заполняется 1 раз в полугодие, предоставляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы в отчетном периоде в порядкеустановленном настоящим Порядком.