**Сведения**

**о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы Сланцевского муниципального района**

**«Укрепление общественного здоровья» на 2020-2025 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора)муниципальной программы | | | Обоснование отклонения значения  целевого показателя (индикатора) |
| Год, предше­ствующий от­четному1 | Отчетный год | |
| План | Факт |
| **Муниципальная программа Сланцевского муниципального района «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2025 годы** | | | | | | |
| 1 | Снижение смертности мужчин трудоспособного возраста | Чел/100 тыс. чел. | 904,4 | 886,3 | 486,1 |  |
| 2 | Снижение смертности женщин трудоспособного возраста | Чел/100 тыс. чел. | 374,0 | 355,3 | 176,0 |  |
| 3 | Снижение показателя общей смертности | Чел/100 тыс. чел. | 1769,6 | 1734,2 | 1800,6 | При планировании показателей смертности не учитывалась эпидемия Covid-19. Без учета умерших непосредственно от Covid-19 ( 73 человека ) показатель смертности составляет - 1626,5 |
| 4 | Увеличение доли лиц, ведущих здоровый образ жизни | % | 12,5 | 13,0 | 13,3 |  |
| **Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни** | | | | | | |
| Популяризация среди населения проекта «Комфортная городская среда» | | | | | | |
| 5 | Количество дворовых мероприятий | Ед. | 5 | 6 | 12 |  |
| Воспитание среди населения ответственного отношения к окружающей среде | | | | | | |
| 6 | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях по благоустройству | Чел. | 150 | 200 | 650 |  |
| **Формирование у населения осознанных потребностей в  ведении здорового образа жизни** | | | | | | |
| Организация информационно-коммуникационной кампании по вопросам формирования здорового образа жизни | | | | | | |
| 7 | Количество размещенных в СМИ, сети Интернет материалов (статьи, видеоролики, посты и т.д.) | Ед. | 40 | 50 | 57 |  |
| **Популяризация и продвижение ВФСК «ГТО» среди разных возрастных категорий населения** | | | | | | |
| 8 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | % | 58 | 62 | 35 | По состоянию здоровья многие жители города и района не допущены к сдаче норм ГТО |
| **Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом:** | | | | | | |
| 9 | Количество участников спортивных соревнований | Чел. | 1000 | 1500 | 1981 |  |
| 10 | Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом | % | 55 | 55 | 99 |  |
| **Профилактическая работа с населением** | | | | | | |
| **Организация проведения тематических мероприятий по вопросам ведения здорового образа жизни, отказа от вредных привычек с участием медицинских работников** | | | | | | |
| 11 | Количество профилактических мероприятий | Ед. | 40 | 50 | 57 |  |
| 12 | Повышение охвата населения района ежегодными профилактическими осмотрами | % | 40,0 | 41,0 | 42 |  |
| **Организация мероприятий по профилактике вредных привы** | | | | | | |
| 13 | Количество участников профилактических мероприятий | Ед. | 150 | 200 | 223 |  |

Руководитель программы начальник сектора по КСиМП Лакшина Т.С.