## Отчет
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы |  | «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2018 годы
Отчетный период: |  |  | январь-декабрь |  | 2017 г.
Ответственный исполнитель: |  |  | комитет образования администрации Сланцевского муниципального района
№п/п | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП/основного мероприятия подпрограммы,мерпориятия основного мероприятия/мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов наотчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.
[5 empty] | ФБ | ОБ | МБ | Прочие | ФБ | ОБ | МБ | Прочие | ФБ | ОБ | МБ | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных организаций» | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 87281.1657 |  |  |  | 85010.7413 |  |  |  | 85010.7413
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Текущее содержание казенных учреждений | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 87281.1657 |  |  |  | 85010.7413 |  |  |  | 85010.7413
1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Организация разнообразных форм предоставления дошкольного и предшкольного образования». | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1.Пополнение образовательной среды для групп предшкольной подготовки с использованием сетевого взаимодействия | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения». | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 | 0 | 10884 |  |  |  | 10884 |  |  |  | 10884
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Выплата компенсации части родительской платы (субвенции) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  | 10884 |  |  |  | 10884 |  |  |  | 10884
1.4. | Основное мероприятие 1.4. «Обновление содержания дошкольного образования» | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33
1.4.1. | Мероприятие 1.4.1. Создание современных рабочих мест педагогов подготовительных групп ( с приобретением презентационноо оборудования) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018
1.4.2. | Мероприятие 1.4.2. Создание современных рабочих мест для методистов, инструкторов по физической культуре, музыкальных руководителей ( с приобретением презентационноо оборудования) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018
1.4.3 | Мероприятие 1.4.3. Обеспечение разработки и создания учебно-методических пособий и материалов | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  | 0 | 0
1.4.4. | Мероприятие 1.4.4. Проведение спартакиады для воспитанников ДОУ | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 19.2 |  |  |  | 19.2 |  |  |  | 19.2
1.4.5. | Мероприятие 1.4.5. Проведение конкурса среди дошкольных организаций "Физическое развитие" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2017 | 2018 |  |  | 13.8 |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 13.8
1.5. | Основное мероприятие 1.5. «Реализация программ дошкольного образования»(субвенции) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 | 0 | 160041.2 | 0 |  |  | 160041.2 |  |  |  | 160041.2
1.5.1 | Реализация программ дошкольного образования»(субвенции) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  | 160041.2 | 0 |  |  | 160041.2 |  |  |  | 160041.2
1.6. | Основное мероприятие 1.6 . «Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования». | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 | 0 | 5608.6 | 4332.8436 |  |  | 5608.6 | 4332.8436 |  |  | 5608.6 | 4332.8436
1.6.1 | Мероприятие 1.6.1. Приобретение уличных спортивно-игровых площадок | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 3кв 2014 | 2018
1.6.2 | Мероприятие 1.6.2.Приобретение технологичекого оборудования для прачечных | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 0
1.6.3 | Мероприятие 1.6.3.Приобретение технологичекого оборудования для пищеблоков | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 3 кв. 2014 | 2018 |  |  | 0
1.6.4 | Мероприятие 1.6.4. Приобретение детской мебели с регулируемой высотой | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 3 кв. 2014 | 2018 |  |  | 0
1.6.5 | Мероприятие 1.6.5. Приобретение игровой детской мебели | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 0
1.6.6 | Мероприятие 1.6.6. Ремонт помещений прачечной | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 3 кв. 2014 | 2018 |  |  | 0
1.6.7 | Меропиятие 1.6.7.Ремонт помещений пищеблока | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 3 кв. 2014 | 2018 |  |  | 0
1.6.8 | Меропиятие 1.6.8.Устройство(восстановление) ограждения ДОУ | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 0
1.6.9 | Меропиятие 1.6.9. Ремонт теневых навесов на территории ДОУ | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 0
1.6.10 | Меропиятие 1.6.10.Мероприятия по пожарной безопасности ДОУ | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 811.3 |  |  |  | 811.3 |  |  |  | 811.3
1.6.11 | 1.6.11.Ремонт (субсидии) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  | 876.5 | 3281.2126 |  |  | 876.5 | 3281.2126 |  |  | 876.5 | 3281.2126
1.6.12. | Укрепление МТБ ДОУ за счет средств на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  | 4232.1 |  |  |  | 4232.1 |  |  |  | 4232.1
1.6.15 | Приобретение оборудования для музыкальных,спортивных залов | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 |  |  | 250 | 25 |  |  | 250 | 25 |  |  | 250 | 25
1.6.17 | ПрРезервные средства для инновационной деятельности | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 |  |  | 250 | 25 |  |  | 250 | 25 |  |  | 250 | 25
1.6.19 | Ремонтные работы за счет резервного фонда администрации Сланцевского муниципального района | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 |  |  | 0 | 190.331 |  |  |  | 190.331 |  |  |  | 190.331
1.6.16. | Приобретение оборудования, обеспечивающего охрану жизни и укрепление здоровья для дошкольных общеобразовательных организаций | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.6.17. | Резервные средства | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.7. | Основное мероприятие 1.7. «Выкуп объектов для организации дошкольного образования». | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | Выкуп объектов для организации дошкольного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | 0 | 176533.8 | 91647.0093 | 0 | 0 | 176533.8 | 89376.5849 | 0 | 0 | 176533.8 | 89376.5849 | 0
Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
2.1. | Основное мероприятие 2.1.Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 29748.0276 |  |  |  | 28497.4577 |  |  |  | 28497.4577
2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 29748.0276 |  |  |  | 28497.4577 |  |  |  | 28497.4577
2.1.2 | Содержание ГПД | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 |  |  |  | 0
2.2. | Основное мероприятие 2.2.«Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 35069.7 |  |  |  | 35069.6965 |  |  |  | 35069.6965
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. Субсидии на муниципальное задание | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 33050.4 |  |  |  | 33050.3965 |  |  |  | 33050.3965
2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Субсидии на оплату труда воспитателей ГПД | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 2019.3 |  |  |  | 2019.3 |  |  |  | 2019.3
2.3. | Основное мероприятие 2.3. Поощрение победителей муниципальных конкурсов по обеспечению безопасностьи воспитанников и обучающихся | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 | 0 | 0 | 50.1 |  |  |  | 50.032 |  |  |  | 50.032
2.3.1 | Мероприятие 2.3.1.Поощрение победителей конкурса "Маленький пешеход" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  |  | 4.1 |  |  |  | 4.1 |  |  |  | 4.1
2.3.2 | Мероприятие 2.3.2.Поощрение победителей конкурса "Безопасное колесо", обеспечениие участие в областной конкурсе | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  |  | 28.8 |  |  |  | 28.732 |  |  |  | 28.732
2.3.3 | Мероприятие 2.3.3.Поощрение победителей конкурса "Дорога и мы" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 6.8 |  |  |  | 6.8 |  |  |  | 6.8
2.3.4 | Мероприятие 2.3.4.Поощрение победителей конкурса "Дорога без опасности" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
2.3.5 | Мероприятие 2.3.5.Поощрение победителей конкурса "Спасем мир от пожара" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
2.3.6 | Мероприятие 2.3.6. Проведение районного конкурса "Дети -против наркотиков" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 3.4 |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 3.4
2.4. | Основное мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 | 671.7438 | 12959.4792 | 12557.3 | 0 | 671.7438 | 12959.4792 | 12550.1387 | 0 | 671.7438 | 12959.4792 | 12550.1387 | 0
2.4.1 | Мероприятие 2.4.1. Ремонтные работы | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  | 3249 | 7122.896 |  |  | 3249 | 7122.8376 |  |  | 3249 | 7122.8376
2.4.2 | Мероприятие 2.4.2. Приобретение современного компьютерного, учебно-лабораторного оборудования, пособий, материалов и предметов учебного инвентаря для муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих ФГОС начального, основного, среднего (полного) общего образования» | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  | 400 | 40 |  |  | 400 | 40 |  |  | 400 | 40
2.4.3 | Мероприятие 2.4.3. Приобретение современного оборудования для столовых, медицинских кабинетов, спортивных залов, спортивных площадок муниципальных и государственных образовательных организаций | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 0
2.4.4 | Мероприятие 2.4.4. Приобретение цифрового, сетевого, компьютерного и телекоммуникационного оборудования для муниципальных образовательных организаций | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 3-й кв. 2014г. | 2018 |  |  | 0
2.4.5 | Мероприятие 2.4.5 Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  | 27 | 2.7 |  |  | 27 | 2.7 |  |  | 27 | 2.7
2.4.6 | Мероприятие 2.4.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 903.9 |  |  |  | 903.9 |  |  |  | 903.9
2.4.7. | Укрепление МТБ ОУ за счет средств на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  | 7060.323 |  |  |  | 7060.323 |  |  |  | 7060.323
2.4.8 | Ремонт спортивных залов сельских школ | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 | 671.7438 | 1690.6562 | 368.1 |  | 671.7438 | 1690.6562 | 368.1 |  | 671.7438 | 1690.6562 | 368.1
2.4.9 | Экспертиза состояния зданий школ | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 0
2.4.10 | Установка системы видеонаблюдения | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 0
2.4.11. | Приобретение школьных автобусов | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018
2.4.12. | Организация электронного и дистанционного обучения обучающихся в муниципальных образовательных организациях | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  | 0 | 0
2.4.13. | Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  | 102 | 10.2 |  |  | 102 | 10.2 |  |  | 102 | 10.2
2.4.14. | Подключение рабочих мест детей-инвалидов к сети "Интернет", оплата услуг связи | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  | 0.5 | 26.1 |  |  | 0.5 | 18.997 |  |  | 0.5 | 18.997
2.4.16. | Приобретение компьютерного, телекоммуникац и специализированн оборуд-я для оснащения раб мест детей-инвалидов | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  | 180 | 18 |  |  | 180 | 18 |  |  | 180 | 18
2.4.20. | Приобретние оборудования для профильного обучения | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  | 250 | 25 |  |  | 250 | 25 |  |  | 250 | 25
2.4.21. | Разработка проектно-сметной документации | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2017 | 2018 |  |  | 4040.404 |  |  |  | 4040.404 |  |  |  | 4040.404
2.5. | Основное мероприятие 2.5. Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях» (субвенции) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 | 0 | 230525.3 | 0 |  |  | 230525.3 | 0 |  |  | 230525.3 | 0
2.6. | Основное мероприятие 2.6. Выплата вознаграждения за классное руководство» (субвенции) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  | 0
2.7. | Основное мероприятие 2.7. Поддержка талантливой молодежи | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 | 0 | 0 | 524.005 | 0 | 0 | 0 | 505.788 | 0 | 0 | 0 | 505.788 | 0
2.7.1 | Мероприятие 2.7.1. Выплата ежемесячных стипендий главы администрации учащимся "За особые успехи в учении" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 3-й кв. 2014г. | 2018 |  |  | 111 |  |  |  | 111 |  |  |  | 111
2.7.2 | Мероприятие 2.7.2. Проведение районного фестиваля "ЛИРА" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 32.1 |  |  |  | 32.1 |  |  |  | 32.1
2.7.3 | Мероприятие 2.7.3. Проведение слета юных журналистов | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 6.6 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | 6.6
2.7.4 | Мероприятие 2.7.4. Чествование выпускников, окончивших школу с отличием и призеров областных олимпиад | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 63.38 |  |  |  | 63.375 |  |  |  | 63.375
2.7.5 | Мероприятие 2.7.5. Проведение районного мероприятия "Старт олимпиадам" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 3-й кв. 2014г. | 2018 |  |  | 23.125 |  |  |  | 23.125 |  |  |  | 23.125
2.7.6 | Мероприятие 2.7.6. Проведение районной конференции старшеклассников | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 3-й кв. 2014г. | 2018
2.7.7 | Мероприятие 2.7.7. Конкурс школьных музеев общеобразовательных учреждений | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 3-й кв. 2014г. | 2014 |  | 0
2.7.8 | Мероприятие 2.7.8. Фестиваль исследовательских проектов школьников | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 34.8 |  |  |  | 34.8 |  |  |  | 34.8
2.7.9 | Мероприятие 2.7.9. Интеллектуальный марафон | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 30.6 |  |  |  | 30.595 |  |  |  | 30.595
2.7.10 | Мероприятие 2.7.10. Проведение конкурса "Лидер года" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 18.3 |  |  |  | 18.3 |  |  |  | 18.3
2.7.11 | Мероприятие 2.7.11. Выплата премий победителям и призерам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 58.9 |  |  |  | 57 |  |  |  | 57
2.7.12 | Мероприятие 2.7.12. Обеспечение участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 145.2 |  |  |  | 128.893 |  |  |  | 128.893
2.7.13 | Мероприятие 2.7.13. Оснащение учебно-материальной базы центров по работе с одаренными детьми | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2015
2.8. | Основное мероприятие 2.8. Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды и развитие сети общеобразовательных организаций | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | Мероприятие 2.8.1. Приобретение периодический печатной продукции | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018
2.8.2 | Мероприятие 2.8.2. Обучение родителей детей-инвалидов по вопросам организации электронного и дистанционн обучения детей-инвалидов и методич. обеспечение указанного обучения | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2-й кв. 2014г. | 2018 |  | 0
2.9. | Основное мероприятие 2.9. Развитие воспитательного потенциала системы общего образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2.9.1. | Мероприятие 2.9.1. Проведение районного конкурса классных руководителей "Классный, самый классный" (включая награждение) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018
2.9.2 | Мероприятие 2.9.2. Участие в областном родительском собрании | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  |  | 12.7 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
2.10. | Мероприятие 2.10. Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | Организация строительства пристройки на 400 мест к зданию муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" № 1 | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2016 | 2017
2.10.2 | Организация строительства пристройки на 300 мест к зданию муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" № 3 | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2016
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 671.7438 | 243484.7792 | 77961.8326 | 0 | 671.7438 | 243484.7792 | 76684.1129 | 0 | 671.7438 | 243484.7792 | 76684.1129 | 0
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 70578.2489 | 0 | 0 | 0 | 70227.8764 | 0 | 0 | 0 | 70227.8764 | 0
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Текущее содержание казенных учреждений | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 70578.2489 |  |  |  | 70227.8764 |  |  |  | 70227.8764
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 | 0 | 1054.2 | 4606.8 | 0 | 0 | 1054.2 | 4604.7084 | 0 | 0 | 1054.2 | 4604.7084 | 0
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Ремонтные работы | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  | 554.2 | 153 |  |  | 554.2 | 153 |  |  | 554.2 | 153
3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Прибретение оборудования, программного обеспечения | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018
3.2.3. | Мероприятие 3.2.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  |  | 153.8 |  |  |  | 153.8 |  |  |  | 153.8
3.2.4 | Укрепление МТБ МОУ ДОД за счет средств на развитие общественной инфраструкуры муниципальных образований | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500
3.2.5 | Ремонт спортивных залов | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  |  | 4300 |  |  |  | 4297.9084 |  |  |  | 4297.9084
3.2.6 | Установка системы видеонаблюдения | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018
3.2.7. | Организация инновационной деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2016 | 2018
3.3. | Основное мероприятие 3.3. Развитие системы дополнительного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1. Проведение фестиваля "Жизнь без наркотиков" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018
3.3.2 | Мероприятие 3.3.2. Открытый муниципальный конкурс "СлИвКи" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018
3.3.3 | Мероприятие 3.3.3. Концертная деятельность (обмен творческим опытом) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018
3.3.4 | Мероприятие 3.3.4. Фестиваль-конкурс патриотической песни, посвященный 70-летию Победы | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20
3.4. | Основное мероприятие 3.4. «Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях дополнительного образования детей» | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 288.9845 | 0 | 0 | 0 | 288.9845 | 0
3.4.1. | Мероприятие 3.4.1. Участие в региональном этапе всероссийских соревнований школьников "Президентские спортивные игры" и "Президентские состязания" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  |  | 290.7 |  |  |  | 268.6845 |  |  |  | 268.6845
3.4.2. | Мероприятие 3.4.2. Выплата премий общеобразовательным учреждениям-победителям Спартакиады школьников, обеспечение участия с областных соревнованиях | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.3
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | 0 | 1054.2 | 75516.0489 | 0 | 0 | 1054.2 | 75141.5693 | 0 | 0 | 1054.2 | 75141.5693 | 0
Подпрограмма 4. «Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
4.1. | Основное мероприятие 4.1. «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (субвенции)» | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 | 0 | 3685 | 0 | 0 | 0 | 3387.448 | 0 | 0 | 0 | 3387.448 | 0 | 0
4.1.1 | «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (субвенции)» |  | 2015 | 2018 |  | 3685 |  |  |  | 3387.448 |  |  |  | 3387.448
4.2. | Основное мероприятие 4.2. «Компенсационные выплаты в рамках реализации областного закона от 28.06.2005 № 65-оз "О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области» | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 | 294.3 | 34559.4 | 0 | 0 | 228.9046 | 34454.3 | 0 | 0 | 228.9046 | 34454.3 | 0 | 0
4.2.1 | «Компенсационные выплаты в рамках реализации областного закона от 28.06.2005 № 65-оз "О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области» |  | 2015 | 2018 | 294.3 | 34559.4 |  |  | 228.9046 | 34454.3 |  |  | 228.9046 | 34454.3
4.3. | Основное мероприятие 4.3. Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация Сланцевсого муниципального района | 3кв 2014 | 2018 | 467 | 14753.9 | 0 | 0 | 467 | 14549.0843 | 0 | 0 | 467 | 14549.0843 | 0 | 0
4.3.1 | Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 2015 | 2018 | 467 | 14753.9 |  |  | 467 | 14549.0843 |  |  | 467 | 14549.0843
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | 761.3 | 52998.3 | 0 | 0 | 695.9046 | 52390.8323 | 0 | 0 | 695.9046 | 52390.8323 | 0
Подпрограмма 5. «Развитие кадрового потенциала сферы образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
5.1. | Основное мероприятие 5.1. «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования» | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 | 0 | 120 | 932.276 | 0 | 0 | 120 | 886.788 | 0 | 0 | 120 | 886.788 | 0
5.1.1 | Мероприятие 5.1.1. Повышение квалификации, профессиональная подготовка, переподготовка | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  | 120 | 726.576 |  |  | 120 | 696.098 |  |  | 120 | 696.098
5.1.2 | Мероприятие 5.1.2. Обновление баннеров социальной рекламы | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  |  | 9.2 |  |  |  | 9.2 |  |  |  | 9.2
5.1.3 | Мероприятие 5.1.3. Единовременные выплаты молодым специалистам | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  |  | 105 |  |  |  | 105 |  |  |  | 105
5.1.4 | Мероприятие 5.1.4. Трансляция передового педагогического опыта | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  |  | 70 |  |  |  | 55 |  |  |  | 55
5.1.5 | Мероприятие 5.1.5. Проведение методических дней | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  |  | 2 |  |  |  | 1.99 |  |  |  | 1.99
5.1.6 | Мероприятие 5.1.6.Поощрение победителей спартакиады педагогических работников | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  |  | 19.5 |  |  |  | 19.5 |  |  |  | 19.5
5.2. | Основное мероприятие 5.2. «Поощрение лучших учителей» | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 | 0 | 0 | 228.13 | 0 | 0 | 0 | 228.124 | 0 | 0 | 0 | 228.124 | 0
5.2.1 | Мероприятие 5.2.1. Проведение профессионального конкурса "Молодой педагог" (включая поощрение) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018
5.2.2 | Мероприятие 5.2.2. Проведение профессионального конкурса "Учитель года" (включая поощрение) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 39.5 |  |  |  | 39.5 |  |  |  | 39.5
5.2.3 | Мероприятие 5.2.3. Участие в областном и организация августовского педагогического совета на муниципальном уровне | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  |  | 70.4 |  |  |  | 70.394 |  |  |  | 70.394
5.2.4 | Мероприятие 5.2.4. Участие в областном и проведение праздника, посвященного Международному Дню Учителя на муниципальном уровне | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  |  | 65.5 |  |  |  | 65.5 |  |  |  | 65.5
5.2.5 | Мероприятие 5.2.5. Обновление Доски почета работников образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  |  | 14.6 |  |  |  | 14.6 |  |  |  | 14.6
5.2.6 | Мероприятие 5.2.6. Конкурсный отбор на соискание грантов Администрации Сланцевского муниципального района | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  |  | 38.13 |  |  |  | 38.13 |  |  |  | 38.13
5.3. | Основное мероприятие 5.3.Единовременная выплата педагогам, удостоенным звания "Заслуженный Учитель Российской Федерации" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2016 | 2016
| Итого по подпрограмме 5 |  |  |  | 0 | 120 | 1160.406 | 0 | 0 | 120 | 1114.912 | 0 | 0 | 120 | 1114.912 | 0
Подпрограмма 6. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
6.1. | Основное мероприятие 6.1.Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 | 0 | 3289.0813 | 5120.5665 | 0 | 0 | 3289.0813 | 5119.8866 | 0 | 0 | 3289.0813 | 5119.8866 | 0
6.1.1 | Мероприятие 6.1.1. Организация отдыха на базе бюджетных муниципальных учрждений, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  | 988.4238 | 2848.2935 |  |  | 988.4238 | 2848.2727 |  |  | 988.4238 | 2848.2727
6.1.2. | Мероприятие 6.1.2. Организация отдыха на базе казенных муниципальных учрждений, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  | 2300.6575 | 2272.273 |  |  | 2300.6575 | 2271.6139 |  |  | 2300.6575 | 2271.6139
6.2. | Основное мероприятие 6.2.Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагарей | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 | 0 | 365.577 | 575 | 0 | 0 | 365.577 | 575 | 0 | 0 | 365.577 | 575 | 0
6.2.1. | Мероприятие 6.2.1. Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018
6.2.2. | Мероприятие 6.2.2. Укрепление материально-технической базы загородного оздоровительного лагаря | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  |  | 575 |  |  |  | 575 |  |  |  | 575
6.2.3. | Мероприятие 6.2.3. Укрепление МТБ загородного оздоровительного лагеря за счет средств на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  | 365.577 |  |  |  | 365.577 |  |  |  | 365.577
6.3. | Основное мероприятие 6.3. Содержание муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных лагерей в каникулярное время | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 | 0 | 792 | 1658.1 | 0 | 0 | 792 | 1648.7546 | 0 | 0 | 792 | 1648.7546 | 0
6.3.1 | Мероприятие 6.3.1. Содержание муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных лагерей в каникулярное время | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  | 0 | 1540.7 |  |  |  | 1531.3546 |  |  |  | 1531.3546
6.3.2 | Организация отдыха на базе загородных стационарных детских оздоровительных лагерей в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  | 756 | 113.8 |  |  | 756 | 113.8 |  |  | 756 | 113.8
6.3.3 | Проведение С-витаминизации | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  | 36 | 3.6 |  |  | 36 | 3.6 |  |  | 36 | 3.6
6.4. | Основное мероприятие 6.4. Проведение мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании детей | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0
6.4.1. | мероприятие 6.4.1.Проведение районного конкурса на лучший оздоровительный лагерь | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  |  | 36 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22
6.4.2. | мероприятие 6.4.2.Проведение праздника "Спортивный марафон" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  |  | 11.1 |  |  |  | 11.1 |  |  |  | 11.1
6.5. | Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации детей в каникулярный период | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2017 | 2018 |  |  | 1104.8389 |  |  |  | 1104.8354 |  |  |  | 1104.8354
| Итого по подпрограмме 6 |  |  |  | 0 | 4446.6583 | 8505.6054 | 0 | 0 | 4446.6583 | 8481.5766 | 0 | 0 | 4446.6583 | 8481.5766 | 0
Подпрограмма 7. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
7.1. | Основное мероприятие 7.1. Организация функционирования пунктов приема экзаменов | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района |  |  | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 65.65 | 0 | 0 | 0 | 65.65 | 0
7.1.1. | Мероприятие 7.1.1. Организация функционирования ППЭ | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 |  |  | 65.7 |  |  |  | 65.65 |  |  |  | 65.65
7.2. | Основное мероприятие 7.2.Обеспечение контроля качества образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018 | 0 | 0 | 0
| 7.2.1.Обеспечение материалами для мониторинга качества образовательного процесса | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2014 | 2018
7.2.1. | 7.2.2.Обеспечение информирования о предоставляемых образовательных услугах(приобретение информационных стендов) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 0
7.3 | Основное мероприятие 7.3. Модернизация муниципальной системы государственно-общественной оценки качества образования. | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.1. | 7.3.1. Муниципальный конкурс "Модель государственно-общественного управления образованием" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 3
| Итого по подпрограмме 7 |  |  |  | 0 | 0 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 65.65 | 0 | 0 | 0 | 65.65 | 0
| ВСЕГО по программе |  |  |  | 1433.0438 | 478637.7375 | 254859.6022 | 0 | 1367.6484 | 478030.2699 | 250864.4057 | 0 | 1367.6484 | 478030.2699 | 250864.4057 | 0
| Председатель комитета |  |  | Васильева Н.В. | [5 empty] | 479397.9183
730262.324
Исп.Зайцева Е.В. | [9 empty] | 0.65647
2-31-56
|  | План | Исполн. | %
| ВСЕГО | 734930.3835 | 730262.324 | 99.36%
| ФБ | 1433.0438 | 1367.6484 | 95.44%
| ОБ | 478637.7375 | 478030.2699 | 99.87%
| МБ | 254859.6022 | 250864.4057 | 98.43%

## Целевые показатели
СВЕДЕНИЯ
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов муниципальной) программы
«Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2018 годы
за 2017 год
№ п/п | Наименование | Значение целевого показателя (индикатора программы, подпрограммы, ведромственной целевой программы |  |  |  | Обоснование отклонения значения целевого показателя (индикатора)
|  | Единица измерения | Год предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет. | % | 0 | 0 | 0
2 | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге). | % | 74.5 | 75 | 75.2 | увеличение за счет организации и проведения дня открытых дверей для семей, имеющих неорганизованных детей дошкольного возраста, патронаж семей, имеющих неорганизованных детей
3 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования. | % | 100 | 100 | 100
4 | Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях. | % | 100 | 100 | 100
5 | Удельный вес численности детей и молодежи 6,5-18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи 6,5 -18 лет), % | % | 100 | 100 | 100 | обучающихся в муниципальных ОО-3379;
6 | Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами. | % | 67.2 | 73.4 | 76.59% | В течение 3 лет сохраняется тенденция увеличения численности 1 классов. Таким образом, увеличивается доля обучающихся НОО, которые обучаются в соответствии с ФГОС в 100% ОО в общей численности обучающихся (2341- обучающиеся 1-7 классов всех ОО+ 131 обучающиеся 8-10 классов СОШ № 6+12 обучающихся 1 кл. втоторого года обучения ЗПР+ 104 обучающихся 8-9 кл. СОШ № 1 2588/3379)
7 | Доля обучающихся третьей ступени обучения обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа обучающихся третей ступени). | % | 95.8 | 89 | 97.4249 | Впервые с 01.09.2017 реализуются программы профильного обучения в 10 классе МОУ "Загривская СОШ"(227/233)
8 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлены все основные виды условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования). | % | 97.7 | 78 | 97.8969 | Исключено количество обучающихся МОУ "Выскатская ООШ", здание которой планируется к поэтапному ремонту-74 чел. 3305/3379
9 | Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), в которых для учащихся, обучающихся по ФГОС, организованы оборудованные постоянно действующие площадки для занятий исследовательской деятельностью, моделированием и конструированием от общего числа общеобразовательных организаций. | % | 100 | 90 | 100 | Оборудование для занятий исследовательской деятельностью есть во всех школах, для моделирования и конструирования - в СОШ № 2,3,6, Новосельской, Загривской
10 | Доля образовательных организаций общего образования, внедряющих инновационные воспитательные системы. | % | 10 | 20 | 20 | МОУ "Сланцевская СОШ № 2"_ пилотная площадка регионального уровня по реализации деятельности РДШ, Загривская СОШ" - "Здоровый школьник"
11 | Количество учащихся в общеобразовательных организациях, приходящихся на одни компьютер (по отношению к базовому периоду 2012 года) | % | 7 | 7 | 7 | 3362/470
12 | Доля обучающихся 4-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся4-11 классов). | % | 75 | 74 | 74
13 | Доля обучающихся 7-11 классов образовательных организаций общего образования, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов). | % | 31 | 30 | 33 | Увеличение кол-ва участников муниципального этапа за счет активизации деятельности сельских ОО по увеличению охвата участников олимпиад на муниципальном уровне
14 | Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи данной категории). | % | 66 | 72 | 73 | Увеличение кол-ва обучающихся в организациях дополнительного образования, кол-ва обучающихся в школах по программам дополнительного образования (получение статистических кодов в школах 1,2 и Загривской) и детских садах
15 | Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы дополнительного образования детей (в общей численности образовательных организаций дополнительного образования детей). | % | 16.7 | 16.7 | 16.7
16 | Доля выпускников, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных организаций Сланцевского муниципального района Ленинградской области, продолжающих обучение в учреждениях профессионального образования, в общем числе выпускников данных организаций. | % | 100 | 97 | 100
17 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся (выявленных) на учёте в Сланцевском муниципальном районе. | % | 96 | 82 | 53.3 | отсутствие желающих грждан принять в семьи детей подросткового возраста и ноорожденных отказных детей, имеющих заболевания из числа выявленных, кроме того, 3 детей не имеют статуса и в отношении их родителей рассматривается дело о ЛРП
18 | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Сланцевского района Ленинградской области. | % | 9.7 | 10 | 14.3
19 | Доля образовательных организаций, укомплектованных квалифицированными кадрами (в общей численности образовательных организаций). | % | 100 | 100 | 100
20 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Ленинградской области. | % | х | х
2018-01-20 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Ленинградской области. | % | 113.7 | 110.3 | 110.5
21 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате работников общеобразовательных организаций Сланцевского района. | % | 101.5 | 100 | 102
22 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Сланцевском муниципальном районе Ленинградской области. | % | 90.1 | 97 | 97.2
23 | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей Сланцевского района Ленинградской области, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей Сланцевского муниципального района Ленинградской области). | % | 100 | Х
24 | Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Сланцевского района Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха. | % | 70 | 72 | 72
25 | Доля детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект. | % | 95.5 | 96 | 96
26 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха от общего количества детей данной категории. | % | 89.8 | 90 | 78 | 106/135
27 | Увеличение численности детей и подростков в возрасте 6-17 лет работающих граждан, зарегистрированных на территории Сланцевского района Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков от общего количества детей данной категории. | % | 74 | Х
28 | Удельный вес количества организаций отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков в летний период от общего числа организаций, предоставляющих отдых и оздоровление детям и подросткам. | % | 100 | 100 | 100
29 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению. | % | 27.7 | 25 | 26.4
30 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % с худшими результатами ЕГЭ. | % | 1.42 | 1.6 | 1.3 | сокращение в сравненеии с прогнозным соотнощения за счёт повышения среднего балла ЕГЭ по русскому языку в СОШ № 2 и математике профильного уровня в СОШ № 1 (по русскому языку 1,14+по математике профильной 1,45)/2
31 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. | % | 0 | 0.7 | 0
32 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. | % | 100 | 99.3 | 100 | все выпускники 11сдали ЕГЭ по обязательным предметам
33 | Доля общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в рассмотрении по представлению руководителя образовательной организации частей основных образовательных программ, формируемых участниками образовательных отношений | % | 100 | 100 | 100 | все выпускники 11 сдали ЕГЭ по обязательным предметам
34 | Уровень информированности населения по реализации мероприятий программы. | % | 20 | 25 | 25 | Участники Недели образования. анкетирования родителей по удовлетворённости деятельности ОО
35 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях, которым предоставляются меры социальной поддержки по содержанию | % | 100 | 100 | 100
36 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, которым предоставляются меры социальной поддержки – защита жилищных прав (предоставление жилых помещений, получение компенсации за техническое обслуживание, отопление и наем жилых помещений, ремонт жилых помещений) | % | 100 | 100 | 100
37 | Доля граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, прошедших подготовку | % | 0 | 50 | 18.1818 | обучились все 100%, встали 2 из 11. Еще 4 человека обратились в конце 2017 года с целью постановки на учет, но представили не весь пакет документов, планируют встать в начале 2018 года.