## Отчет
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы |  | «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2024 годы"
Отчетный период: |  |  | январь-декабрь |  | 2021 г.
Ответственный исполнитель: |  |  | комитет образования администрации Сланцевского муниципального района
№п/п | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП/основного мероприятия подпрограммы,мерпориятия основного мероприятия/мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Принято бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.
[5 empty] | ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники | ФБ | ОБ | МБ | Прочие | ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация программ дошкольного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  | 197473.9 | 85409.92 |  |  | 197473.9 | 83190.58 |  |  | 197473.9 | 83190.58
1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Организация разнообразных форм предоставления дошкольного и предшкольного образования». | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1.Пополнение образовательной среды для групп предшкольной подготовки | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 28.7 |  |  |  | 28.7 |  |  |  | 28.7
1.3. | Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения». | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | 0 | 8875.8 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Выплата компенсации части родительской платы (субвенции) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  | 8875.8 |  |  |  | 8250 |  |  |  | 8250 | 0
1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. Обеспечение сухими пайками воспитанников, не посещающих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2020 | 2020 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие 1.4. «Обновление содержания дошкольного образования» | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0
1.4.1. | Мероприятие 1.4.1. Создание современных рабочих мест педагогических работников | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.4.2. | Мероприятие 1.4.2. Проведение спартакиады воспитанников ДОО | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 21.9 |  |  |  | 21.9 |  |  |  | 21.9
1.4.3 | Мероприятие 1.4.3. Районная конференция работников дошкольных образовательных организаций (ежегодная) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.5. | Основное мероприятие 1.5. Развитие инфраструктуры дошкольного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | 0 | 6697.8 | 3973.3871 | 0 | 0 | 6697.8 | 3972.6357 | 0 | 0 | 6697.8 | 3972.6357 | 0
1.5.1 | Мероприятие 1.5.1. Приобретение уличных спортивных, игровых площадок | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | [9 empty] | 0 | 0
1.5.2 | Мероприятие 1.5.2.Приобретение технологического оборудования (для пищеблоков, прачечных, медицинских кабинетов и др.) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | [9 empty] | 0 | 0
1.5.3 | Мероприятие 1.5.3. Приобретение детской мебели, в том числе с регулируемой высотой | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 353.5 |  |  |  | 353.5 |  |  | 0 | 353.5
1.5.4 | Мероприятие 1.5.4. Оснащение современным оборудованием музыкальных, спортивных залов | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.5.5 | Мероприятие 1.5.5. Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 32.5 |  |  |  | 32.5 |  | 0 | 0 | 32.5
1.5.6 | Мероприятие 1.5.6. Обеспечение антитеррористической безопасности (видеонаблюдение, ограждения, инженерные системы и конструкции) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 643.885 |  |  |  | 643.885 |  |  | 0 | 643.885
1.5.7 | Мероприятие 1.5.7.Мероприятия по пожарной безопасности. | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 1479.4812 |  |  |  | 1478.7297 |  |  | 0 | 1478.7297
1.5.8 | Мероприятие 1.5.8.Ремонт (в т.ч.субсидии) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  | 795.6 | 1136.4209 |  | 0 | 795.6 | 1136.4209 |  |  | 795.6 | 1136.4209
1.5.9 | Мероприятие 1.5.9.Укрепление материально-технической базы за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  | 5699.8 | 300 |  |  | 5699.8 | 300 |  |  | 5699.8 | 300
1.5.10 | Мероприятие 1.5.10.Оснащение учебно-материальной базы образовательных организаций - инновационных площадок | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2020 | 2024 |  | 202.4 | 27.6 |  |  | 202.4 | 27.6 |  |  | 202.4 | 27.6
1.5. | Основное мероприятие 1.6. Иные межбюджетные трансферты на поощрение победетелй и лауреатов областных конкурсов в области образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2020 | 2024 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | 0 | 213047.5 | 89433.9071 | 0 | 0 | 212421.7 | 87213.8156 | 0 | 0 | 212421.7 | 87213.8156 | 0 | 302481.4071 | 299635.5156 | 99.06%
Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Текущее содержание казенных организаций | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 47778.89 |  |  |  | 45134.78 |  |  | 0 | 45134.78
2.2. | Основное мероприятие 2.2 Субсидии муниципальным бюджетным организациям | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 68294.9 |  |  |  | 66819.3 |  |  | 0 | 66819.3
2.3. | Основное мероприятие 2.3. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов при оказании транспортных услуг обучающимся общеобразовательных организаций | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 2562.3 |  |  |  | 2562.3 |  |  | 0 | 2562.3
2.4. | Основное мероприятие 2.4 Развитие инфраструктуры организаций общего образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | 0 | 6937.1 | 11972.4891 | 0 | 0 | 6937.1 | 11972.4891 | 0 | 0 | 6937.1 | 11972.4891 | 0
2.4.1 | Мероприятие 2.4.1. Ремонтные работы | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  | 3126.7 | 3645.2711 |  |  | 3126.7 | 3645.2711 |  |  | 3126.7 | 3645.2711
2.4.2 | Мероприятие 2.4.2. Приобретение современного оборудования для столовых, медицинских кабинетов, спортивных залов, спортивных площадок муниципальных образовательных организаций | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 1618.311 |  |  |  | 1618.311 |  |  | 0 | 1618.311
2.4.3 | Мероприятие 2.4.3. Приобретение школьных автобусов | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2021 | 2024 |  | 3608 | 492 |  |  | 3608 | 492 |  |  | 3608 | 492
2.4.4 | Мероприятие 2.4.4. Оснащение информационно-библиотечных центров | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2022 | 2024 | [9 empty] | 0 | 0
2.4.5 | Мероприятие 2.4.5. Оснащение школьных музеев | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2022 | 2024 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.4.6 | Мероприятие 2.4.6 Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 755.899 |  |  |  | 755.899 |  |  | 0 | 755.899
2.4.7 | Мероприятие 2.4.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 265.84 |  |  |  | 265.84 |  |  | 0 | 265.84
2.4.8 | Мероприятие 2.4.8. Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного общего образования (обеспечение доступной среды) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | [9 empty] | 0 | 0
2.4.11 | Мероприятие 2.4.11. Приобретение современного компьютерного, учебно-лабораторного оборудования, пособий, материалов и предметов учеб-ного инвентаря для муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих ФГОС" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | [9 empty] | 0 | 0
2.4.12 | Мероприятие 2.4.12. Оснащение учебно-материальной базы образовательных организаций-региональных инновационных площадок | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  | 202.4 | 27.6 |  |  | 202.4 | 27.6 |  |  | 202.4 | 27.6
2.4.13 | Мероприятие 2.4.13.Приобретние оборудования для профильного обучения | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2022 | 2024 | [9 empty] | 0 | 0
2.4.14 | Мероприятие 2.4.14. Приобретение оборудования и програмного обеспечения для реализации программ дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности. | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2022 | 2024 | [9 empty] | 0 | 0
2.4.15 | Мероприятие 2.4.15. Укрепление материально-технической базы за счет Гранта за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности ОМСУ | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | [9 empty] | 0
2.4.16 | Мероприятие 2.4.16. Мероприятия по техническому обследованию зданий и инженерных сетей образовательных организаций |  | 2019 | 2024 |  |  | 1368.7 |  |  |  | 1368.7 |  |  | 0 | 1368.7
2.4.17 | Мероприятие 2.4.17. Ремонт помещений пищеблока |  | 2019 | 2024 |  |  | 1050 |  |  |  | 1050 |  |  |  | 1050
2.4.18 | Мероприятие 2.4.18. Разработка проектно-сметной и (или) сметной документации, дизайн-проекта | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2020 | 2024 |  |  | 520 |  |  |  | 520 |  |  |  | 520
2.4.19 | Мероприятие 2.4.19 Приобретение мебели | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2020 | 2024 |  |  | 2228.868 |  |  |  | 2228.868 |  |  |  | 2228.868
2.5. | Основное мероприятие 2.5. Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | 0 | 118.937 | 36.7 | 0 | 0 | 118.937 | 31.728 | 0 | 0 | 118.937 | 31.728 | 0
2.5.1 | Мероприятие 2.5.1.Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  | 24.161 | 3.3 |  |  | 24.161 | 3.3 |  |  | 24.161 | 3.3
2.5.2 | Мероприятие 2.5.2. Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  | 94.776 | 12.9 |  |  | 94.776 | 12.9 |  |  | 94.776 | 12.9
2.5.3 | Мероприятие 2.5.3. Подключение рабочих мест детей-инвалидов к сети "Интернет", оплата услуг связи | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 20.5 |  |  |  | 15.528 |  |  | 0 | 15.528
2.5.4 | Мероприятие 2.5.4. Приобретение компьютерного, телекоммуникац и специализированн оборудования для оснащения рабочих мест детей-инвалидов | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | [9 empty] | 0 | 0
2.6. | Основное мероприятие 2.6. Поддержка талантливой молодежи. | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | 0 | 0 | 1111.332 | 0 | 0 | 0 | 1003.8787 | 0 | 0 | 0 | 1003.8787 | 0 | 508041
2.6.1 | Мероприятие 2.6.1. Выплата ежемесячных стипендий главы администрации учащимся "За особые успехи в учении" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 114 |  |  |  | 114 |  |  | 0 | 114
2.6.2 | Мероприятие 2.6.2. Проведение районного фестиваля "ЛИРА" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 50.7 |  |  |  | 48.1 |  |  | 0 | 48.1
2.6.3 | Мероприятие 2.6.3. Именной грант талантливой молодежи | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 45
2.6.4 | Мероприятие 2.6.4. Чествование выпускников, окончивших школу с отличием и призеров областных олимпиад | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 63.7 |  |  |  | 63.7 |  |  | 0 | 63.7
2.6.5 | Мероприятие 2.6.5. Проведение районного мероприятия "Старт олимпиадам" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 45.4 |  |  |  | 45.4 |  |  | 0 | 45.4
2.6.6 | Мероприятие 2.6.6. Фестиваль исследовательских проектов школьников | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 57.5 |  |  |  | 55.8 |  |  | 0 | 55.8
2.6.7 | Мероприятие 2.6.7. Интеллектуальный марафон | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 43.8 |  |  |  | 43.8 |  |  | 0 | 43.8
2.6.8 | Мероприятие 2.6.8. Проведение конкурса "Лидер года" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 46.6 |  |  |  | 46.6 |  |  | 0 | 46.6
2.6.9 | Мероприятие 2.6.9. Выплата премий победителям и призерам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 89.2 |  |  |  | 53.34 |  |  | 0 | 53.34
2.6.10 | Мероприятие 2.6.10. Обеспечение участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 115.332 |  |  |  | 99.932 |  |  | 0 | 99.932
2.6.11 | Мероприятие 2.6.11. Участие в региональном этапе всероссийских соревнований школьников "Президентские спортивные игры" и "Президентские состязания" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 281.8 |  |  |  | 234.9 |  |  | 0 | 234.9
2.6.12 | Мероприятие 2.6.12. Выплата премий общеобразовательным организациям-победителям Спартакиады школьников, обеспечение участия в областных соревнованиях | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 72 |  |  |  | 71.2668 |  |  | 0 | 71.2668
2.6.13 | Мероприятие 2.6.13. Районные соревнования в рамках партийного проекта "Детский спорт" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 12
2.6.14 | Мероприятие 2.6.14. Районный конкурс технического творчества "Роботы вперед" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 74.3 |  |  |  | 70.04 |  |  | 0 | 70.04
2.6.14 | Мероприятие 2.6.15. Организация проведения занятий с обучающимися, показывающими высокие результаты на олимпиадах муниципального уровня и высокомотивированными обучающимися. | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | [9 empty] | 0 | 0
2.7 | Основное мероприятие 2.7. Предоставление бесплатного здорового горячего питания для обучающихся | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2020 | 2024 | 8641.4 | 31797.6 | 0 | 0 | 7854.6893 | 28042.2355 | 0 | 0 | 7854.6893 | 28042.2355 | 0
2.7.1 | Мероприятие 2.7.1.Предоставление бесплатного здорового горячего питания для обучающихся |  | 2020 | 2024 |  | 15774.7 |  |  |  | 13478.1088 |  |  |  | 13478.1088
2.7.2 | Мероприятие 2.7.2.Предоставление бесплатного здорового горячего питания для обучающихся по программе начального общего образования |  | 2020 | 2024 | 8641.4 | 16022.9 |  |  | 7854.6893 | 14564.1267 |  |  | 7854.6893 | 14564.1267
2.8 | Основное мероприятие 2.8. Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях (субвенции) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2020 | 2024 |  | 299550.3 |  |  |  | 299550.3 |  |  |  | 299550.3 | 0
2.9 | Основное мероприятие 2.9.Субсидия на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2020 | 2024 | 1018.7886 | 501.7913 | 207.3518 |  | 1018.7886 | 501.7913 | 207.3518 |  | 1018.7886 | 501.7913 | 207.3518
2.10. | Основное мероприятие 2.10. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2020 | 2024
2.11. | Мероприятие 2.11. Укрепление материально-технической базы за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2020 | 2024 |  | 7217.5737 | 379.9 |  |  | 7217.5737 | 379.9 |  |  | 7217.5737 | 379.9
2.12 | Мероприятие 2.12. Выплата на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2020 | 2024 | 13033.54 |  |  |  | 12710.6661 |  |  |  | 12710.6661 |  | 0
2.13 | Мероприятие 2.13. проведение капитального ремонтаспортивных площадок(стадионов) общеобразовательных организаций |  |  |  |  | 10768.2 | 1468.4 |  |  | 9094.6068 | 1240.1736 |  |  | 9094.6068 | 1240.1736
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 22693.7286 | 356891.502 | 133812.2629 | 0 | 21584.144 | 351462.5443 | 129351.9013 | 0 | 21584.144 | 351462.5443 | 129351.9013 | 0 | 513397.4936 | 502398.5896 | 97.86%
| Подпрограмма 3.«Развитие воспитания детей в Сланцевском муниципальном районе Ленинградской области" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1.Поощрение победителей конкурса "Безопасное колесо", обеспечениие участие в областной конкурсе | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 33.7 |  |  |  | 33.7 |  |  | 0 | 33.7
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2.Поощрение победителей конкурса "Дорога и мы" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 9.1 |  |  |  | 9.1 |  |  | 0 | 9.1
3.1.3 | Мероприятие 3.1.3.Поощрение победителей конкурса "Неопалимая купина" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 9
3.1.4 | Мероприятие 3.1.4. Участие в областном родительском собрании | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 15.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Развитие воспитательного потенциала системы образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | 0 | 0 | 994.864 | 0 | 0 | 0 | 994.864 | 0 | 0 | 0 | 994.864 | 0
3.2.1 | Мероприятие3.2.1. Проведение районного конкурса классных руководителей "Классный, самый классный" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 26.3 |  |  |  | 26.3 |  |  | 0 | 26.3
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2.Поощрение победителей конкурса "Профессия в кадре"" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3. Проведение районного конкурса на лучший виртуальный кабинет по профориентации | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
3.2.4 | Мероприятие 3.2.4. Конкурс школьных музеев общеобразовательных учреждений | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.2.5 | Мероприятие 3.2.5. Районный слет активистов Российского движения школьников | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.2.6 | Мероприятие 3.2.6. Организация и развитие военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ" в Сланцевском муниципальном районе | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 964.564 |  |  |  | 964.564 |  |  |  | 964.564
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | 0 | 0 | 1062.064 | 0 | 0 | 0 | 1046.664 | 0 | 0 | 0 | 1046.664 | 0 | 1062.064 | 1046.664 | 98.55%
Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
4.1 | Основное мероприятие 4.1. Реализация программ дополнительного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 83527.39 |  |  |  | 82065.6 |  |  | 0 | 82065.6
4.2. | Основное мероприятие 4.2. Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | 0 | 1036.5 | 1545.8647 | 0 | 0 | 1036.5 | 1545.8647 | 0 | 0 | 1036.5 | 1545.8647 | 0
4.2.1 | Мероприятие 4.2.1. Ремонтные работы | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  | 649.4 | 105.6847 |  |  | 649.4 | 105.6847 |  |  | 649.4 | 105.6847
4.2.2 | Мероприятие 4.2.2. Приобретение оборудования, программного обеспечения | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 1198 |  |  |  | 1198 |  |  |  | 1198
4.2.3 | Мероприятие 4.2.3. Приобретение оборудования и програмного обеспечения для реализации программ дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности. | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2022 | 2024
4.2.4 | Мероприятие 4.2.4.Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного дополнительного образования (обеспечение доступной среды) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2022 | 2024
4.2.5 | Мероприятие 4.2.5 Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 221.78 |  |  |  | 221.78 |  |  | 0 | 221.78
4.2.6 | Мероприятие 4.2.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024
4.2.7 | Мероприятие 4.2.7 Мероприятия по техническому обследованиюзданий и инженерных сетей образовательных организаций | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024
4.2.8. | Мероприятие 4.2.8.Укрепление материально-технической базы за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2021 | 2024 |  | 387.1 | 20.4 |  |  | 387.1 | 20.4 |  |  | 387.1 | 20.4
4.3. | Основное мероприятие 4.3.Развитие системы дополнительного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0
4.3.1 | Мероприятие 4.3.1. Открытый музыкальный конкурс "СлИвКи" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2024 | 2024
4.3.2 | Мероприятие 4.3.2. Вокальный фестиваль-конкурс | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 32.6 |  |  |  | 32.6 |  |  | 0 | 32.6
4.3.3 | Мероприятие 4.3.3. Спортивные районные соревнования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 54.9 |  |  |  | 54.9 |  |  | 0 | 54.9
4.3.3 | Мероприятие 4.3.4. Конкурс детских рисунков | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024
4.4. | Мероприятие 4.4. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2020 | 2024 |  |  | 10496.118 |  |  |  | 10441.465 |  |  | 0 | 10441.465
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | 0 | 1036.5 | 95656.8727 | 0 | 0 | 1036.5 | 94140.4297 | 0 | 0 | 1036.5 | 94140.4297 | 0 | 96693.3727 | 95176.9297 | 98.43%
Подпрограмма 5. «Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
5.1 | Основное мероприятие 5.1. «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (субвенции)» | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  | 5416.1 |  |  |  | 5416.1 |  |  | 0 | 5416.1 | 0
5.2 | Основное мероприятие 5.2. «Компенсационные выплаты в рамках реализации областного закона от 28.06.2005 № 65-оз "О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области» | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | 484.3 | 35660.9 |  |  | 484.26 | 35198.2 |  |  | 484.26 | 35198.2 | 0
5.3 | Основное мероприятие 5.3. Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | 258.2507 | 10575.9709 |  |  | 258.2507 | 6210.9373 |  |  | 258.2507 | 6210.9373 | 0
| Итого по подпрограмме 5 |  |  |  | 742.5507 | 51652.9709 | 0 | 0 | 742.5107 | 46825.2373 | 0 | 0 | 742.5107 | 46825.2373 | 0 | 0 | 52395.5216 | 47567.748 | 90.79%
Подпрограмма 6. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
6.1. | Основное мероприятие 6.1.Организация отдыха и оздоровления детей и подростков. | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | 0 | 2949.0688 | 4597.3627 | 0 | 0 | 2949.0688 | 4531.4545 | 0 | 0 | 2949.0688 | 4531.4545 | 0
6.1.1 | Мероприятие 6.1.1. Организация отдыха на базе бюджетных муниципальных учрждений, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  | 2443.5033 | 3815.3818 |  |  | 2443.5033 | 3750.3826 |  |  | 2443.5033 | 3750.3826 |  |  | 2802749.98
6.1.2 | Мероприятие 6.1.2. Организация отдыха на базе казенных муниципальных учрждений, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  | 505.5655 | 781.9809 |  |  | 505.5655 | 781.0719 |  |  | 505.5655 | 781.0719
6.2. | Основное мероприятие 6.2.Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагарей | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | 0 | 0 | 1114.9 | 0 | 0 | 0 | 1114.9 | 0 | 0 | 0 | 1114.9 | 0
6.2.1 | Мероприятие 6.2.1. Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | [9 empty] | 0 | 0
6.2.2 | Мероприятие 6.2.2. Укрепление материально-технической базы загородного оздоровительного лагеря | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 1114.9 |  |  |  | 1114.9 |  |  | 0 | 1114.9
6.2.2 | Мероприятие 6.2.3. Расходы на содержание загородного оздоровительного лагеря "Салют" за счет средств выделенных из резервного фонда администрации | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | [9 empty] | 0 | 0
6.3. | Основное мероприятие 6.3. Содержание муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных лагерей | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | 0 | 286.8559 | 2515.4462 | 0 | 0 | 286.8559 | 2361.0678 | 0 | 0 | 286.8559 | 2361.0678 | 0
6.3.1 | Мероприятие 6.3.1. Содержание муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных лагерей | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 2476.3295 |  |  |  | 2321.951 |  |  | 0 | 2321.951
6.3.2 | Мероприятие 6.3.2. Организация отдыха на базе загородных оздоровительных лагерей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  | 286.8559 | 39.1167 |  |  | 286.8559 | 39.1167 |  |  | 286.8559 | 39.1167
6.4. | Основное мероприятие 6.4. Проведение мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании детей | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | 0 | 9 | 37.2 | 0 | 0 | 9 | 37.2 | 0 | 0 | 9 | 37.2 | 0
6.4.1 | мероприятие 6.4.1. Проведение районного конкурса на лучший оздоровительный лагерь | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 36
6.4.2 | мероприятие 6.4.2. Проведение праздника "Спортивный марафон" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.4.3 | мероприятие 6.4.3. Проведение С-витаминизации | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  | 9 | 1.2 |  |  | 9 | 1.2 |  |  | 9 | 1.2
6.5. | Основное мероприятие 6.5. Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации детей в каникулярный период (трудоустройство подростков) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 1415.5937 |  |  |  | 1414.8609 |  |  | 0 | 1414.8609
| Итого по подпрограмме 6 |  |  |  | 0 | 3244.9247 | 9680.5026 | 0 | 0 | 3244.9247 | 9459.4832 | 0 | 0 | 3244.9247 | 9459.4832 | 0 | 12925.4273 | 12704.4079 | 98.29%
Подпрограмма 7.«Управление ресурсами и качеством системы образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области"
7.1. | Основное мероприятие 7.1. Проведение в отношении муниципальных образовательных организаций мероприятий независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности; | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
7.1.1 | Мероприятие 7.1.1. Организация функционирования ППЭ | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 15
7.1.2 | Мероприятие 7.1.2. Обеспечение проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях Сланцевского муниципального района(заключение договоров с организациями-операторами НОК) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2020 | 2024 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.2. | Основное мероприятие 7.2.Развитие кадрового потенциала системы образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | 0 | 246.4 | 686.1 | 0 | 0 | 246.4 | 591.406 | 0 | 0 | 246.4 | 591.406 | 0
7.2.1 | Мероприятие 7.2.1. Повышение квалификации, профессиональная подготовка, переподготовка | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  | 246.4 | 404.5 |  |  | 246.4 | 400.006 |  |  | 246.4 | 400.006
7.2.2 | Мероприятие 7.2.2. Участие в областном и организация августовского педагогического совета на муниципальном уровне | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 26.2 |  |  |  | 10.8 |  |  | 0 | 10.8
7.2.3 | Мероприятие 7.2.3. Участие в областнои и проведение праздника, посвященного Международному Дню Учителя на муниципальном уровне | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 82.4 |  |  |  | 72.6 |  |  | 0 | 72.6
7.2.4 | Мероприятие 7.2.4.Поощрение победителей спартакиады педагогических работников | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.2.5 | Мероприятие 7.2.5. Проведение методических дней | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.2.6 | Мероприятие 7.2.6. Трансляция передового педагогического опыта | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 56 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.2.7 | Мероприятие 7.2.7. Единовременные выплаты молодым специалистам | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  | 0 | 75
7.2.7 | Мероприятие 7.2.8. Выплата в соответствии с договором о целевом обучении, заключенным между гражданином и комитетом образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 42 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 33
7.3. | Основное мероприятие 7.3. Педагогические конкурсы профессионального мастерства. | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | 0 | 0 | 120.81 | 0 | 0 | 0 | 119.51 | 0 | 0 | 0 | 119.51 | 0
7.3.1 | Мероприятие 7.3.1. Конкурсный отбор на соискание грантов Администрации Сланцевского муниципального района | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
7.3.2 | Мероприятие 7.3.2. Проведение профессионального конкурса "Учитель года" (включая поощрение) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 100.91 |  |  |  | 100.91 |  |  | 0 | 100.91
7.3.3 | Мероприятие 7.3.3. Обновление Доски почета работников образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2024 |  |  | 19.9 |  |  |  | 18.6 |  |  | 0 | 18.6
| Итого по подпрограмме 7 |  |  |  | 0 | 246.4 | 821.91 | 0 | 0 | 246.4 | 725.916 | 0 | 0 | 246.4 | 725.916 | 0 | 1068.31 | 972.316 | 91.01%
| ВСЕГО по программе |  |  |  | 23436.2793 | 626119.7976 | 330467.5193 | 0 | 22326.6547 | 615237.3063 | 321938.2098 | 0 | 22326.6547 | 615237.3063 | 321938.2098 | 0
| Председатель комитета |  |  | Н.В. Васильева
Исп.Зайцева Е.В.
2-31-56
[8 empty] | План |  |  |  | Исполнение |  |  |  | % исполнения всего
[8 empty] | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Всего | ФБ | ОБ | МБ
[6 empty] | Подпрограмма 1 |  | 302481.4071 | 0 | 213047.5 | 89433.9071 | 299635.5156 | 0 | 212421.7 | 87213.8156 | 99.06%
[6 empty] | Подпрограмма 2 |  | 513397.4936 | 22693.7286 | 356891.502 | 133812.2629 | 502398.5896 | 21584.144 | 351462.5443 | 129351.9013 | 97.86%
[6 empty] | Подпрограмма 3 |  | 1062.064 | 0 | 0 | 1062.064 | 1046.664 | 0 | 0 | 1046.664 | 98.55%
|  | План | Исполн. |  |  | Подпрограмма 4 |  | 96693.3727 | 0 | 1036.5 | 95656.8727 | 95176.9297 | 0 | 1036.5 | 94140.4297 | 98.43%
| ВСЕГО | 980023.5963 | 959502.1708 | 97.91% |  | Подпрограмма 5 |  | 52395.5216 | 742.5507 | 51652.9709 | 0 | 47567.748 | 742.5107 | 46825.2373 | 0 | 90.79%
| ФБ | 23436.2793 | 22326.6547 | 95.27% |  | Подпрограмма 6 |  | 12925.4273 | 0 | 3244.9247 | 9680.5026 | 12704.4079 | 0 | 3244.9247 | 9459.4832 | 98.29%
| ОБ | 626119.7976 | 615237.3063 | 98.26% |  | Подпрограмма 7 |  | 1068.31 | 0 | 246.4 | 821.91 | 972.316 | 0 | 246.4 | 725.916 | 91.01%
| МБ | 330467.5193 | 321938.2098 | 97.42% |  | ИТОГО |  | 980023.5963 | 23436.2793 | 626119.7976 | 330467.5193 | 959502.1708 | 22326.6547 | 615237.3063 | 321938.2098 | 97.91%

## сведения
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2024 годы"
за 2021 год
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы |  |  | Обоснование отклонения значения целевого показателя (индикатора)
|  |  | Год предшест-вующий отчетному | Отчетный год 2021
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования детей Сланцевского муниципального района Ленинградской области"
1 | Доступность дошкольного образования для детей дошкольного возраста (отношение численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей дошкольного возраста, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100
2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет (отношение численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100
3 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования, в общей численности детей данной категории (показатель скорректирован на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях по программе начального общего образования) | % | 55 | 58 | 58
4 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей 3-7 лет (показатель скорректирован на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях) | % | 0.73 | 0.75 | 0.808 | структурные изменения численности детского населения от 3-7 лет, зарегистрированного на территории муниципального района
подпрограммы 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
5 | Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 8 до 18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи в возрасте от 8 до 18 лет) | % | 100 | 100 | 100
6 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие современным требованиям (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | % | 97 | 100 | 100
7 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100
8 | Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым не противопоказана работа на компьютере | % | 100 | 100 | 100
9 | Доля обучающихся 4-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 4-11 классов) | % | 80 | 82 | 98 | Активное информирование всех участников образовательного процесса
10 | Количество обучающихся- участников областного этапа предметных олимпиад | чел. | 69 | 71 | 72
Подпрограмма 3 «Развитие воспитания детей в Сланцевском муниципальном районе"
11 | Доля муниципальных и региональных конкурсных мероприятий и социальных акций воспитательной направленности, в которых приняли участие более 50 % образовательных организаций в общем количестве таких мероприятий и акций | % | 20 | 35 | 45 | Активное информирование всех участников образовательного процесса о проводимых конкурсных мероприятиях и акциях
12 | Доля обучающихся образовательных организаций всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний по истории и культуре России, своего региона, района, в общей численности обучающихся | % | 20 | 40 | 41 | Активное информирование всех участников образовательного процесса о проводимых конкурсных мероприятиях по истории и культуре России, своего региона, района.
13 | Количество обучающихся, совершивших преступление, общественно-опасное деяние | чел. | 9 | 9 | 10 | Недостаточный уровень профилактической работы с детьми группы риска.
Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей Сланцевского муниципального района»
14 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 76 | 77 | 83 | Расширение спектора общеобразовательных программ дополнительного образования.
14.1 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | % | 35 | 35 | 35 | Активное информирование всех участников образовательного процесса о внедрении системы сертификатов, в том числе сертификатов финансирования
15 | Охват детей, занимающихся в организациях дополнительного образования технической и естественно-научной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет | % | 10 | 12 | 15 | Расширение спектора общеобразовательных программ дополнительного образования технической направленности.
16 | Охват обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах, соревнованиях, фестивалях регионального, федерального, международного уровня, в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования | % | 25 | 35 | 40 | Активное информирование всех участников образовательного процесса о проводимых конкурсных мероприятиях и акциях
Подпрограмма 5. «Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
17 | Доля детей, в отношении которых прекращена опека (попечительство) либо расторгнут договор о приемной семье, относительно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), в том числе в приемных семьях | % | 1.6 | 1.5 | 1.5
18 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которым предоставляются меры социальной поддержки - содержание подопечных, проживающих в замещающих семьях | % | 100 | 100 | 100
19 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которым предоставляются меры социальной поддержки - защита жилищных прав (предоставление жилых помещений, получение компенсации за техническое обслуживание, отопление и наем жилых помещений, ремонт жилых помещений) | % | 100 | 100 | 57.1 | Сокращение рынка жилья, соответствующего требованиям для приобретения для лиц из числе-детей сирот, резкий рост стоимости жилья.
Подпрограмма 6. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Сланцевского муниципального района»
20 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков (в общем количестве детей указанной категории). | % | 49 | 50 | 67
21 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления от общего количества детей данной категории, подлежащих оздоровлению. | % | 55.1 | 55.2 | 55.2
22 | Доля профильных учреждений отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков в летний период от общего количества учреждений отдыха и оздоровления | % | 61 | 65 | 72
Подпрограмма 7. «Управление ресурсами и качеством системы образования Сланцевского муниципального района»
23 | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (всех уровней), охваченных мероприятиями независимой оценки качества независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100
24 | Доля образовательных организаций, разместивших результаты процедур системы оценки качества независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности на сайте образовательной организации | % | 100 | 100 | 100
25 | Охват педагогических кадров обучением по программам в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур | % | 4 | 4 | 22
26 | Доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 39 | 42 | 63
27 | Количество выпускников общеобразовательных организаций, заключивших договор о целевом обучении по педагогическим направлениям подготовки | чел. | 17 | 18 | 16 | Получили договор о целевом обучении по педагогическим направлениям подготовки 18 выпускников, фактически зачислено в ВУЗы по данным договорам 16 человек.
28 | Доля педагогических работников образовательных организаций, принявших участие в педагогических конкурсах профессионального мастерства | % | 24 | 25 | 27
29 | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 10 | 11 | 16.9 | Результат работы по привлечению и закреплению молодых учителей в район